## REQUISITOS
User story | Descripcion | Criterio validación | Estimador | Prioridad | Riesgo | Fecha compromiso | Segunda fecha | OK
RF00 — Alcance, no-goals y entregables por sprint | [Arquitectura] Documento de alcance: 1 frase evaluable, objetivos/no-objetivos y entregables por sprint (demo, repo, docs, métricas). | Existe docs/scope.md con: 1 frase evaluable, lista de no-goals (p.ej. sin RAG entero, sin generación automática de tests), entregables por sprint y criterios de éxito. Está referenciado en README. | 3 | Must | Bajo |  |  |  | Leyenda
RF00b — Mapa de proceso + matriz Hipótesis↔Test↔Evidencia | [Arquitectura] Mapea P2P (facturas) y deriva hipótesis y tests; mantiene una matriz trazable hipótesis→tests→columnas-evidencia→fraud_type. | Existe docs/p2p_process.md (diagrama) y docs/hypothesis_matrix.csv¦md. Cada TestSpec referencia hypothesis_id y evidence_columns válidas. El reporte enlaza la matriz. | 5 | Must | Medio |  |  |  | 1a Entrega
RF01 — Carga de datos P2P en DuckDB (ingesta reproducible) | [Fase 1] Importa datasets P2P a DuckDB desde zip. Genera dataset_hash, schema_summary y metadatos de run. | Dado un zip válido, al ejecutar el comando único se crea/actualiza erp.duckdb y se generan: run_metadata.json (run_id, dataset_hash), schema_summary.json (tablas/columnas/tipos) y logs por tabla sin intervención manual. | 8 | Must | Alto | 2026-03-13 |  | Sí | 2a Entrega
RF02 — Inventario de datos y data dictionary mínimo | [Fase 1] Genera y mantiene un diccionario mínimo de datos usados por los tests (campos, tipo, descripción, ejemplos). | Existe data_dictionary.(json¦md) con todos los campos requeridos por los tests; el validador falla si un test referencia un campo no documentado. | 5 | Must | Medio | 2026-03-13 |  | Sí | 3a Entrega
RF02b — Validación técnica del dataset (robustez) | [Fase 1] Ejecuta validaciones técnicas antes de los tests (columnas requeridas, parseos, nulos, rangos básicos) y genera reporte. | Si falta una columna requerida o hay errores de parseo críticos, el run se marca ERROR y se genera data_validation_report.json; si solo hay avisos (nulos/rangos), el run continúa y el reporte los lista. | 5 | Must | Medio | 2026-03-13 |  | Sí | No se realiza
RF03 — Catálogo de tests inicial (>=2) versionado | [Fase 1] Define un catálogo de tests (YAML/JSON) con 2 tests iniciales y sus requisitos de datos y lógica. | Hay 2 TestSpec válidos (id, version, fraud_type, data_requirements). Ambos se ejecutan y producen salida estándar (aunque sea vacía). | 5 | Must | Medio | 2026-03-13 |  | Sí
RF04 — Motor de ejecución seguro (lista blanca, tiempos, errores) | [Fase 1] Ejecuta solo tests del catálogo, mide tiempos por test, captura errores y sigue con el resto. | No es posible ejecutar SQL libre. Si un test falla, el run continúa y test_runs.json registra status, error_summary y duration_ms por test. | 8 | Must | Alto | 2026-03-13 |  | Sí
RF05 — Salida estándar por test con evidencias | [Fase 1] Estandariza el formato de resultados por test (entity_key, keys, métricas y columnas-evidencia) y lo persiste por test. | Cada test produce un fichero por run con esquema validado (sin columnas faltantes) y con evidence_columns referenciando columnas reales. Falla si el esquema no se cumple. | 5 | Must | Alto | 2026-03-13 |  | Sí
RF06 — Trazabilidad y drilldown bidireccional | [Fase 1] Permite reconstruir el origen de un hallazgo (filas y contexto) a partir del reporte. | Para un hallazgo del ranking, el comando drilldown devuelve filas origen en DuckDB usando solo plantillas seguras y claves almacenadas en keys. | 8 | Must | Alto | 2026-03-13 |  | Sí
RF07 — Agregador y ranking (top sospechosos) | [Fase 1] Agrega hallazgos de múltiples tests y produce un ranking configurado por pesos. | Se genera ranking con score_total y lista de tests disparados por entity_key. Los pesos se configuran en weights.yaml y cambian el ranking de forma reproducible. | 5 | Must | Medio | 2026-03-13 |  | Sí
RF08 — Reporte MVP (JSON + MD/HTML) | [Fase 1] Genera reporte final legible (MD/HTML) y uno estructurado (JSON) con enlaces a evidencias. | Se generan report.json y report.md/html con: resumen, tests OK/ERROR, top-k, anexos por test, rutas a outputs y metadatos (run_id, dataset_hash). | 5 | Must | Medio | 2026-03-13 |  | Sí
RF09 — Pruebas de software (unit + integración) con pytest | [Fase 1] Batería de pruebas automatizadas para asegurar estabilidad del pipeline. | pytest pasa con unit tests de loaders/validadores y un smoke test end-to-end sobre un mini dataset/fixture; el smoke genera outputs y reporte. | 8 | Must | Alto
RF10 — Comando único reproducible + documentación de ejecución | [Fase 1] Un único comando ejecuta el pipeline completo y README explica instalación/uso. | README permite ejecutar el pipeline desde cero. El comando run produce siempre la misma estructura de carpetas y artefactos para el mismo dataset_hash. | 5 | Must | Medio | 2026-03-13 |  | Sí
RF-11 — Implementación O2C desde raw_data (modelo, mapping y ejecución) | [Fase 2] Extiende el pipeline de P2P a O2C usando fuentes raw_data del dataset ERP Fraud Data. Define modelo canónico O2C, transforma raw a entidades O2C, habilita ejecución/validación sobre O2C y deja trazabilidad separada por proceso. | Existe documentación funcional/técnica de O2C y su mapping desde raw_data. Se generan tablas canónicas O2C en DuckDB con validación de calidad mínima, y al menos un run O2C completo produce artefactos estándar (findings/ranking/report) sin romper el flujo P2P existente. | 21 | Should | Alto
RF12 — Mapping configurable por empresa (mapping.yaml) | [Fase 2] Permite ajustar nombres de columnas/tablas y castings por empresa sin tocar código. | O2C en DuckDB con validación de calidad mínima, y al menos un run O2C completo produce artefactos estándar (findings/ranking/report) | 8 | Could | Bajo
RF13 — Catálogo ampliado (10–20 tests) con referencias ACFE | [Fase 2] Ampliación del catálogo con tests ACFE y documentación mínima por test. | sin romper el flujo P2P existente | 13 | Should | Alto |  | Sí
RF14 — Grafo multiagente en LangGraph (hipótesis → tests → explicación → scoring) | [Multiagente] Implementar el grafo en LangGraph con nodos/roles separados: ingest (no LLM), index KB (no LLM), planificador de hipótesis (LLM+RAG), planificador de tests (LLM), ejecutor de tests (DuckDB), experto explicador (LLM), scoring (LLM), persistencia. | Existe grafo ejecutable end-to-end que produce: hypotheses.json, selected_tests.json, test_runs.json, findings por test, explanation.md y score.json. Cada nodo queda trazado y su output se valida por esquema (sin inventar tablas/columnas/test_id). | 10 | Must | Alto |  | Sí
RF14b — Trazabilidad y evaluación con LangSmith (experimentos y comparativa de modelos) | [Multiagente/Observabilidad] Instrumentar LangGraph con LangSmith: trazas por nodo/agente, versionado de prompts, datasets de evaluación y experimentos para probar distintos modelos (planificador y scoring). | Cada ejecución se ve en LangSmith con árbol de llamadas. Existe dataset de evaluación y al menos 2 corridas comparativas con modelos distintos. Evals automáticos detectan alucinaciones (columnas/test_id inexistentes) y miden correspondencia fraude (coherencia entre tests disparados y tipo final). | 8 | Must | Alto |  | Sí
RF14c — Productivización en cloud + trigger automático de re-ejecución (AWS + artefact hashing) | [Productivización AWS] Ejecutar el pipeline multiagente como un job en cloud: imagen Docker en ECR, ejecución en ECS Fargate (run-task), inputs/outputs en S3 (runs/<run_id>/), logs en CloudWatch, secretos en Secrets Manager y permisos IAM. Re-ejecutar automáticamente cuando cambien artefactos (catálogos/prompts/KB) usando artifact_hash + trigger (S3/EventBridge/Lambda). Persistir/reutilizar índice Chroma (kb_index en S3) para RAG. | Existe un despliegue mínimo en AWS: se puede lanzar un run con 'ecs run-task' y genera outputs en S3 + logs en CloudWatch + trazas en LangSmith. Un trigger (S3/EventBridge+Lambda) relanza el pipeline solo si artifact_hash cambia (actualiza last_hash en S3). El índice Chroma se restaura/persiste desde S3. Documentación paso a paso (docs/cloud_aws.md) + runbook de troubleshooting. | 13 | Should | Alto
RF15 — LLM experto en tests + explicaciones (guardrails anti-alucinación) | [Multiagente] Agente LLM que: (a) interpreta resultados de tests y (b) genera explicaciones auditor-style citando test_ids, evidence_columns y referencias ACFE. No ejecuta SQL ni inventa datos. | Si el LLM menciona columnas/test_id no existentes, se rechaza y reintenta. La explicación final solo referencia outputs reales (findings) y citas de KB. Se guarda explanation.md y explanation.json estructurado. | 8 | Must | Alto |  | Sí
RF15b — Tools registry + políticas por agente ("si no está en origen, no está") | [Agentes] Definir tools disponibles (DuckDBQueryTool, SchemaTool, TestCatalogTool, KBSearchTool, RunStoreTool) y políticas de permisos por agente/nodo. Validar outputs para impedir inventar columnas/IDs. | Existe tools_registry.yaml y agent_policies.yaml. En runtime, si un agente intenta usar una tool no permitida o referenciar columna/test inexistente, el validador falla y se registra. Hay unit tests por tool. | 8 | Must | Alto |  | Sí
RF15c — Multiagente: Planificador (RAG) + Experto tests + Scoring (LLM) + Ejecutor (DuckDB) | [Agentes] Implementar roles y prompts: (1) Planificador genera hipótesis con RAG (ACFE + docs + catálogo), (2) Experto selecciona tests del catálogo y explica resultados, (3) ScoringAgent estima probabilidad por tipología, (4) Ejecutor corre tests en DuckDB (sin LLM). | Planificador produce hipótesis estructuradas con fuentes (chunks). Selección de tests es solo allowlist (test_id del catálogo). Scoring devuelve probabilidades por fraude con explicación basada en findings + ACFE. Todo validado contra schema_summary y catálogo (cero alucinaciones). | 13 | Must | Alto |  | Sí
RF15e — RAG/KB en ChromaDB: indexar ACFE + docs + catálogo (con incremental rebuild) | [RAG] Crear base de conocimiento en vector store (ChromaDB): indexa documento ACFE, docs del proyecto, test_cards, data_dictionary y otros archivos. Permite búsqueda (kb_search) y se reindexa si cambia el hash de los documentos. | Existe índice persistente ChromaDB. Comando kb-rebuild crea/actualiza índice; kb-search devuelve chunks con metadata (source, page/section). Planificador usa estos chunks y los cita en hypotheses. | 10 | Must | Alto |  | Sí
RF16 — Persistencia y comparación de runs | [Fase 2] Guarda histórico de ejecuciones y permite comparar resultados entre runs. | Existe storage de runs (tabla o carpeta) con run_id, dataset_hash y versiones. Comandos list-runs y compare-runs producen diffs de ranking/tests. | 8 | Should | Medio
RF17 — Taxonomía de fraude (fraud_type) y mapping | [Fase 3] Define taxonomía y relaciona cada test con tipos de fraude. | Existe taxonomy.yaml y cada TestSpec incluye fraud_type válido. El reporte agrupa hallazgos por taxonomía. | 5 | Should | Medio
RF18 — Scoring por LLM (probabilidad por tipología) + comparación de modelos | [Multiagente] ScoringAgent (LLM) calcula probabilidad de fraude por tipología usando hipótesis + resultados + contexto ACFE. Debe ser reproducible (mismo input) y validado (sin inventar evidencias). Permite probar diferentes modelos. | Genera score.json con: fraud_type_probs, final_label, confidence, evidence_summary, model_used. Validador comprueba que references a test_ids/keys/columns existen. Se pueden ejecutar al menos 2 modelos y comparar en LangSmith. | 13 | Must | Alto |  | Sí
RF19 — Evaluación cuantitativa + baseline | [Fase 3] Define evaluación (top-k, precision/recall si hay labels) y un baseline comparable. | Se genera evaluation_report.(json¦md) con métricas y baseline. Se puede reproducir la evaluación por run_id. | 8 | Should | Alto
NFR01 — Reproducibilidad y determinismo | [NFR] Mismo dataset_hash + misma versión de código/tests => mismos outputs (ordenados) y mismo ranking. | Con el mismo input y versiones, report.json es idéntico salvo timestamps; outputs por test están ordenados y hashables. | 5 | Must | Alto
NFR02 — Trazabilidad completa (artefactos y metadatos) | [NFR] Todo hallazgo debe ser trazable a datos origen y a la configuración/versiones usadas. | El reporte enlaza a evidencias y guarda keys para drilldown; run_metadata registra versiones, config y rutas. | 5 | Must | Alto
NFR03 — Seguridad: lista blanca y no ejecución arbitraria | [NFR] No se ejecuta código/SQL fuera del catálogo; plantillas parametrizadas seguras. | No existe endpoint o CLI que acepte SQL libre; el runner solo ejecuta test_ids del catálogo y valida plantillas. | 5 | Must | Alto
NFR04 — Documentación (usuario + técnica) | [NFR] Documentación suficiente para ejecutar, entender arquitectura y extender tests. | README + docs/arquitectura.md + docs/tests.md actualizados; un tercero puede ejecutar y añadir un test siguiendo guía. | 3 | Must | Medio
NFR05 — Observabilidad (logs estructurados y métricas básicas) | [NFR] Logs y métricas de tiempos/errores por fase y por test. | Se generan logs estructurados y un performance_summary.json con duración por fase/test, errores y recuentos. | 3 | Must | Medio
AG01 — Metodología Agile (backlog, sprints, DoD/DoR) | [Agile] Define y aplica un marco Agile mínimo: backlog refinado, sprints, Definition of Ready/Done, ceremonias y tablero. | Existe un documento agile.md con DoR/DoD, calendario de ceremonias y reglas de priorización. La hoja PLANNING refleja tareas por sprint y estado. | 3 | Must | Bajo
AG02 — Gestión de riesgos y roadmap | [Agile] Matriz de riesgos y roadmap por fases con hitos y entregables. | Existe risks.md (riesgo, impacto, mitigación) y roadmap.md (hitos por fase). Riesgos altos tienen mitigación y tareas asociadas en PLANNING. | 3 | Should | Medio
AG03 — Workflow AlphaCodium para construir el grafo y prompts (con aprobación humana) | [AlphaCodium] Adoptar AlphaCodium como metodología y patrón de orquestación para agentes: cada nodo LLM usa un bucle Plan→Draft→Validate→Repair (con validadores) y se versionan prompts. Se guardan evidencias de iteraciones (prompt→output→errores→fix) para defensa y trazabilidad. | Para hypothesis_planner, test_planner, explainer y scoring existe un alpha_loop() con max_iter que: genera salida estructurada, la valida (SchemaGuard/allowlist/citas KB), y reintenta si falla. Se guardan artefactos de iteración por run. CI ejecuta prompt unit tests + integration test del grafo. | 5 | Must | Medio |  | Sí
RF20 — API de servicio (FastAPI) — opcional | [Opcional] Exponer endpoints para ejecutar runs, listar tests y hacer drilldown sin ejecutar SQL libre. | Existe un servicio FastAPI con endpoints: /health, /tests, /run, /runs/{id}/report, /runs/{id}/drilldown. Solo acepta test_ids allowlist y devuelve artefactos del run. | 8 | Could | Medio
RF21 — Extensión RAG/KB local — opcional (solo diseño o PoC mínimo) | [Opcional] Extensión para añadir una base de conocimiento local para explicaciones; fuera del core del TFG si no hay tiempo. | Existe un documento de diseño (docs/rag_extension.md) y, si hay PoC, indexa reportes y permite recuperar fragmentos citables sin inventar datos. | 5 | Won't | Bajo

## PLANNING
HISTORIA DE USUARIO | TAREA | ESTIMACIÓN (h) | TIEMPO REAL (h) | FECHA DE ENTREGA
RF00 — Alcance, no-goals y entregables por sprint | RF00-01: Escribir 1 frase evaluable del TFG (producto final) y validarla con el tutor (en scope.md) | 0.6
| RF00-02: Definir objetivos y NO-objetivos explícitos (sin RAG entero, sin generación automática de tests, sin queries libres, etc.) | 0.8
| RF00-03: Definir entregables por sprint: demo (1 comando), repo, docs, métricas y evidencias | 0.8
| RF00-04: Definir criterios de éxito por sprint (qué se considera “hecho”) y enlazar DoR/DoD | 0.8
| RF00-05: Añadir sección “alcance y no-goals” en README y referenciar docs/scope.md | 0.5
| RF00-06: Añadir checklist de revisión de alcance (cada sprint comprobar que no se mete scope prohibido) | 0.5
RF00b — Mapa de proceso + matriz Hipótesis↔Test↔Evidencia | RF00b-01: Diagrama P2P centrado en facturas: PO→GR→Invoice→Payment (mínimo) | 1
| RF00b-02: Listar “desviaciones” observables con el dataset (qué campos/joins las evidencian) | 1
| RF00b-03: Definir 5–10 hipótesis iniciales (p.ej. bypass 3-way match, duplicados, timing gaps) con fraud_type | 1
| RF00b-04: Crear matriz hypothesis_matrix.csv: hypothesis_id, descripcion, fraud_type, test_ids, evidence_columns, keys | 1
| RF00b-05: Añadir en cada TestSpec: hypothesis_id + evidencia (evidence_columns) + fuente ACFE | 1
| RF00b-06: Añadir validación automática: cada TestSpec debe apuntar a hypothesis_id existente y evidence_columns reales | 1.2
| RF00b-07: Enlazar la matriz y el diagrama en el reporte final (report.md/html) | 0.6
RF01 — Carga de datos P2P en DuckDB (ingesta reproducible)
| RF01-01: Crear estructura de proyecto: src/erp_fraud/ingest, src/erp_fraud/storage, src/erp_fraud/cli | 0.5 | 0.5
| RF01-02: Definir constante RUTA_SALIDA y convención de carpetas run_results/<run_id>/ | 0.5 | 0.5
| RF01-03: Implementar lectura del zip: localizar carpeta joint_datasets dentro del zip y listar ficheros | 1 | 0.5
| RF01-04: Implementar validación de existencia de ficheros esperados (fallo controlado si falta alguno) | 1 | 0.5
| RF01-05: Implementar carga de CSV/Parquet a pandas/pyarrow con parámetros robustos (encoding, separators, dtype) | 1.5 | 0.5
| RF01-06: Implementar normalización de tipos: parse fechas (to_datetime), importes (Decimal/float), ids a string | 2 | 1
| RF01-07: Implementar limpieza técnica mínima: trim strings, normalizar nulls (''→null) sin 'limpiar fraude' | 1 | 0.75
| RF01-08: Crear conexión DuckDB local y función create_db_if_missing() | 0.7 | 0.5
| RF01-09: Crear función load_table_to_duckdb(table_name, df) con overwrite/append configurable | 1.2 | 0.5
| RF01-10: Registrar conteos por tabla (rows_loaded) y duración de carga por tabla | 0.8 | 0.5
| RF01-11: Calcular dataset_hash reproducible (hash de ficheros + tamaño + mtime o hash de contenido) | 1.5 | 0.5
| RF01-12: Generar schema_summary.json leyendo duckdb_information_schema y serializar a JSON estable (ordenado) | 1.5 | 0.5
| RF01-13: Generar run_metadata.json con run_id, dataset_hash, timestamp, versión código/tests/config | 1.2 | 0.5
| RF01-14: Añadir logging estructurado (json) para: start/end ingesta, por tabla, warnings y errores | 1.2 | 0.5
| RF01-15: Manejar errores típicos: zip corrupto, csv mal formado, tipos no parseables (mensaje claro) | 1.2 | 1
| RF01-16: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 1
| RF01-17: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.5
| RF01-18: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.5
RF02 — Inventario de datos y data dictionary mínimo
| RF02-01: Definir formato del diccionario: data_dictionary.json (máquina) + data_dictionary.md (humano) | 0.8 | 0.5
| RF02-02: Generar borrador automático desde schema_summary.json (tablas/columnas/tipos) | 1 | 0.5
| RF02-03: Añadir campos mínimos por entrada: table, column, type, description, examples, used_in_tests | 1 | 0.5
| RF02-04: Crear plantilla Markdown con secciones y ejemplo de entrada completa | 0.7 | 0.5
| RF02-05: Implementar función annotate_dictionary_from_tests(): rellena used_in_tests leyendo TestSpec | 1 | 0.5
| RF02-06: Implementar validador check_dictionary_completeness(): falla si un test usa campo no documentado | 1.2 | 0.5
| RF02-07: Añadir comando CLI 'validate-dictionary' para correr el validador rápido | 0.8 | 0.5
| RF02-08: Rellenar manualmente descripciones mínimas para campos críticos (los usados por tests iniciales) | 1.5 | 0.5
| RF02-09: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 0.5
| RF02-10: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.5
| RF02-11: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.5
RF02b — Validación técnica del dataset (robustez)
| RF02b-01: Definir qué es 'crítico' vs 'warning' en validación técnica (p.ej. missing columns => crítico) | 0.8 | 0.8
| RF02b-02: Implementar extracción de columnas requeridas desde TestSpec (data_requirements) | 0.8 | 0.8
| RF02b-03: Implementar check de columnas requeridas en DuckDB (missing_required_columns) | 0.8 | 0.8
| RF02b-04: Implementar check de parseo de tipos (fechas/importes) y contabilizar errores | 1.2 | 1
| RF02b-05: Implementar reporte de % nulos por columna requerida | 1 | 1
| RF02b-06: Implementar reporte de rangos básicos: fechas min/max, importes min/max, negativos | 1 | 1
| RF02b-07: Generar data_validation_report.json con estructura estable (ordenada) y severidad por hallazgo | 1 | 0.7
| RF02b-08: Integrar validación técnica en el pipeline antes de ejecutar tests (bloquear solo críticos) | 1.2 | 0.7
| RF02b-09: Añadir sección en report.md/html enlazando el data_validation_report | 0.7 | 0.7
| RF02b-10: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 0.8
| RF02b-11: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.5
| RF02b-12: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.5
RF03 — Catálogo de tests inicial (>=2) versionado
| RF03-01: Definir esquema TestSpec (campos obligatorios, tipos) y documentarlo en docs/tests.md | 1 | 0.3
| RF03-02: Crear carpeta tests/catalog con 2 ficheros YAML (uno por test) y versionado | 0.8 | 0.8
| RF03-03: Implementar loader de TestSpec con validación de esquema (Pydantic/jsonschema) | 1.2 | 1
| RF03-04: Elegir 2 tests P2P implementables con el dataset (ej: duplicados y importes fuera de rango) | 1 | 0.5
| RF03-05: Implementar lógica del Test 1 (SQL o Python) y devolver resultados con esquema estándar | 2 | 1
| RF03-06: Implementar lógica del Test 2 (SQL o Python) y devolver resultados con esquema estándar | 2 | 1.5
| RF03-07: Añadir data_requirements exactos por test (columnas + tablas) para soportar validación | 0.8 | 0.5
| RF03-08: Añadir versión por test y changelog de catálogo (tests/CHANGELOG.md) | 0.8 | 0.5
| RF03-09: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 1
| RF03-10: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.8
| RF03-11: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.8
| RF03-12: Actualizar los 2 TestSpec YAML para incluir process_step + expected_output + evidence_columns y ejecutar la validación del catálogo (fallar si falta algo) | 0.8 | 0.5
RF04 — Motor de ejecución seguro (lista blanca, tiempos, errores)
| RF04-01: Crear clase TestRunner con método run(test_spec) y run_all(selected_tests) | 1.2 | 1
| RF04-02: Implementar lista blanca: solo ejecutar test_ids existentes en tests/catalog | 0.8 | 0.5
| RF04-03: Implementar medición de tiempos por test (duration_ms) y por fase | 0.8 | 0.5
| RF04-04: Implementar captura de errores por test: excepción -> status=ERROR + error_summary | 1 | 0.8
| RF04-05: Implementar manejo de timeouts (best-effort): si excede, status=TIMEOUT y continuar | 1.5 | 1
| RF04-06: Persistir test_runs.json con: test_id, version, status, duration_ms, error_summary | 1 | 0.8
| RF04-07: Añadir logs por test (start/end) con contexto (test_id, run_id) | 0.8 | 0.8
| RF04-08: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 1
| RF04-09: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 1
| RF04-10: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 1
RF05 — Salida estándar por test con evidencias
| RF05-01: Definir ResultSchema (campos obligatorios y tipos) en un módulo común | 1 | 1.2
| RF05-02: Implementar validador validate_result_schema(df) que falle con mensajes claros | 1.2 | 1.5
| RF05-03: Definir convención entity_key (p.ej. vendor_id/invoice_id) y documentarla | 0.8 | 0.8
| RF05-04: Implementar serialización por test a JSONL y/o Parquet (uno por test_id) | 1 | 1
| RF05-05: Garantizar orden estable en outputs (sort por entity_key y keys) para reproducibilidad | 1 | 1
| RF05-06: Añadir export de un 'sample' (top 20) por test para el reporte | 0.8 | 0.5
| RF05-07: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 1
| RF05-08: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.5
| RF05-09: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.5
RF06 — Trazabilidad y drilldown bidireccional
| RF06-01: Definir 'keys mínimas' por entidad (qué identificadores guardamos para drilldown) | 1 | 1
| RF06-02: Añadir a cada hallazgo: keys (json) y, si aplica, plantilla segura de consulta (no SQL libre) | 1.2 | 1.5
| RF06-03: Implementar función drilldown(test_id, keys) que genere consulta parametrizada | 1.5 | 1.5
| RF06-04: Limitar tamaño de salida de drilldown (p.ej. 200 filas) y añadir filtros/orden | 0.8 | 0.5
| RF06-05: Crear comando CLI 'drilldown --run-id X --test-id Y --entity-key Z' que imprima/guarde resultado | 1.2 | 1.5
| RF06-06: Añadir en report.md/html instrucciones de cómo hacer drilldown para un hallazgo | 0.7 | 0.8
| RF06-07: Crear test de integración: coger 1 hallazgo conocido y verificar drilldown devuelve filas | 1.5 | 1
| RF06-08: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 1
| RF06-09: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.8
| RF06-10: Actualizar documentación (README/docs) con ejemplo completo de drilldown | 1 | 0.5
RF07 — Agregador y ranking (top sospechosos)
| RF07-01: Definir formato weights.yaml con pesos por severidad y override por test_id | 0.8 | 1
| RF07-02: Implementar cálculo score_test = weight * metric(s) con reglas simples documentadas | 1.2 | 1
| RF07-03: Implementar agregación por entity_key: sumar scores, recopilar tests y evidencias | 1.2 | 1.5
| RF07-04: Generar ranking.json/parquet ordenado por score_total desc y estable por empate | 1 | 1
| RF07-05: Incluir top-k configurable (p.ej. 20) y guardarlo en config | 0.6 | 0.8
| RF07-06: Añadir pruebas unitarias del agregador (mismos inputs => mismo ranking) | 1.2 | 1
| RF07-07: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.8
| RF07-08: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.5
RF08 — Reporte MVP (JSON + MD/HTML)
| RF08-01: Definir estructura report.json (metadatos + resumen + ranking + rutas + errores) | 1 | 1
| RF08-02: Crear plantilla report.md con secciones fijas (resumen, estado tests, top-k, anexos) | 1.2 | 1
| RF08-03: Implementar generador de reporte MD a partir de report.json | 1.2 | 1
| RF08-04: Implementar opcional render MD→HTML (si decido) y guardarlo en run_results | 1 | 0.8
| RF08-05: Incluir enlaces/rutas a outputs por test y a data_dictionary/schema_summary | 0.8 | 0.5
| RF08-06: Incluir sección de errores: tests fallidos/timeouts con error_summary | 0.8 | 0.5
| RF08-07: Añadir validación de que el reporte referencia solo ficheros existentes (no links rotos) | 0.8 | 0.8
| RF08-08: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 1
| RF08-09: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.5
| RF08-10: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.8
RF09 — Pruebas de software (unit + integración) con pytest
| RF09-01: Crear dataset mínimo de fixtures (zip pequeño) para pruebas end-to-end | 1.5
| RF09-02: Configurar pytest (conftest, markers) y comando 'pytest -q' | 0.8
| RF09-03: Escribir unit tests: loader TestSpec valid/invalid y validadores de esquema | 1.5
| RF09-04: Escribir unit tests: validación técnica (RF02b) casos crítico vs warning | 1.2
| RF09-05: Escribir integración: CLI run sobre fixture genera erp.duckdb y report.json | 2
| RF09-06: Escribir integración: drilldown sobre fixture devuelve filas | 1.5
| RF09-07: Añadir tarea de calidad: ejecutar pytest en limpio (sin caches) y guardar evidencia | 1
| RF09-08: Opcional: añadir workflow CI (GitHub Actions) que ejecute pytest (si el repo lo permite) | 1
| RF09-09: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF09-10: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF10 — Comando único reproducible + documentación de ejecución
| RF10-01: Implementar CLI principal 'erp_fraud run' que encadene ingesta→validación→tests→agregación→reporte | 2 | 2.5
| RF10-02: Añadir opciones CLI: --input-zip, --out-dir, --select-tests, --top-k, --config | 1.2 | 1
| RF10-03: Hacer que el run cree siempre la misma estructura de carpetas y nombres de ficheros | 1 | 1
| RF10-04: Escribir README paso a paso: instalación, comando run, dónde ver reportes, drilldown | 1.5 | 0.8
| RF10-05: Añadir Makefile o scripts (make run / make test) para reducir fricción | 0.8 | 0.8
| RF10-06: Probar desde cero en un entorno limpio (venv nuevo) y documentar cualquier pitfall | 1.5 | 1
| RF10-07: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.5
| RF10-08: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.5
RF11 — Modelo canónico mínimo P2P/O2C
| RF11-01: Definir alcance O2C exacto (Order, Delivery, Invoice, Collection/Cash Application) y límites de fase | 1 | 1.5
| RF11-02: Inventariar tablas/columnas en raw_data relevantes para O2C y documentar correspondencias preliminares | 1.5 | 1.5
| RF11-03: Definir modelo canónico O2C (entidades, claves, relaciones, tipos, campos obligatorios) en canonical_schema_o2c.yaml | 2 | 2.8
| RF11-04: Definir business keys O2C y estrategia de deduplicación/normalización por entidad | 1.2 | 1.5
| RF11-05: Implementar transformaciones raw->canónico O2C en DuckDB (staging + tablas/vistas finales) | 3 | 3.8
| RF11-06: Implementar validaciones técnicas O2C (missing required, parseos críticos, null ratios, cardinalidades básicas) | 2 | 1.8
| RF11-07: Integrar selector de proceso (`process_family`: p2p¦o2c) en metadata/config para no mezclar ejecuciones | 1.2 | 1.2 | posibilidad de cambiarlo
| RF11-08: Adaptar ingest/orquestación para soportar run O2C sin romper backward compatibility de P2P | 2 | 3.5
| RF11-09: Crear mapping explícito raw_data->O2C canónico (column_mapping_o2c.yaml) con casts y defaults controlados | 1.8 | 2.5
| RF11-10: Añadir data dictionary O2C mínimo (campos críticos por entidad O2C y fuente raw) | 1.5 | 3
| RF11-11: Definir matriz O2C hipótesis→tests→evidencias (base para planner/explainer en proceso O2C) | 1.5 | 2
| RF11-12: Incorporar taxonomía de fraude O2C y alinearla con Fraud Tree oficial y fraud_type internos | 1 | 1
| RF11-13: Escribir tests de integración O2C (run O2C end-to-end + persistencia + reporte) con fixtures raw | 2.5 | 2.8
| RF11-14: Ejecutar prueba de regresión cruzada P2P vs O2C para asegurar no regresión funcional en P2P | 1.5 | 1.5
| RF11-15: Actualizar documentación operativa (README + how_to_run + rf11.md) con comandos y evidencias O2C | 1.5 | 1.2
| RF11-16: Ejecutar verificación final y guardar evidencias (run_results O2C + reporte de validación + lista de riesgos abiertos) | 1.5 | 1.2
RF12 — Mapping configurable por empresa (mapping.yaml)
RF12-01: Definir formato mapping.yaml (tabla_origen→tabla_canónica, columna_origen→columna_canónica, casts)
RF12-02: Implementar parser y validador de mapping.yaml (errores claros por clave/columna)
RF12-03: Aplicar mapping: renombrado + casting + defaults (solo si están definidos)
RF12-04: Soportar múltiples empresas: carpeta mappings/<empresa>.yaml y flag --company
RF12-05: Añadir ejemplo mapping alternativo (simulado) y demostrar que el run funciona
RF12-06: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito
RF12-07: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo
RF12-08: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes)
RF13 — Catálogo ampliado (10–20 tests) con referencias ACFE
| RF13-01: Seleccionar lista de 10–20 tests (priorizados por viabilidad con el dataset) y documentarla | 1.5 | 0.8
| RF13-02: Para cada nuevo test: crear TestSpec (id/version/acfe_reference/fraud_type/data_requirements) | 0.6 | 0.8
| RF13-03: Para cada nuevo test: implementar lógica (SQL/Python) y salida estándar | 1.2 | 1.5
| RF13-04: Para cada nuevo test: añadir sample de evidencias y explicación mínima para el reporte | 0.6 | 0.6
| RF13-05: Añadir script para ejecutar subconjunto de tests por etiqueta (fraud_type/severity) | 1.2 | 1
| RF13-06: Añadir pruebas: al menos 1 unit test por familia de tests (validación de esquema) | 2 | 2.5
| RF13-07: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF13-08: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.5
| RF13-09: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.5
| RF13-10: Añadir validación automatizada del catálogo: todo TestSpec debe incluir fraud_type + process_step + expected_output + evidence_columns; y evidence_columns deben existir en schema_summary (si falla, abortar) | 1 | 1
| RF13-14: Definir catálogo de red flags (`config/red_flags_mapping.yaml`) a partir de `red_flags_final.pdf` con `red_flag_id`, | 1 | 1
| RF13-15: Extender TestSpec para incluir `red_flag_id` y rellenarlo en todos los tests del catálogo RF13 | 1.2 | 1.2
| RF13-16: Añadir validación automática de red flags (cada `red_flag_id` debe existir en mapping y ser coherente con `fraud_type`) | 1.2 | 1.2
| RF13-17: Actualizar reporte para incluir sección `Red Flags activadas` (test_id, red_flag_id, evidencia y explicación mínima) | 1 | 0.5
| RF13-18: Actualizar pipeline de github | 0.5 | 0.5
RF14 — Grafo multiagente en LangGraph (hipótesis → tests → explicación → scoring) | RF14-01: Definir GraphState (Pydantic/dataclass): schema, kb_status, hypotheses, selected_tests, findings, explanations, scores, run_metadata | 1.5 | 1
| RF14-02: Crear estructura src/erp_fraud/graph/ con archivos: state.py, nodes.py, graph.py | 1 | 1
| RF14-03: Implementar nodo ingest_node (no LLM): llama a ingesta y guarda schema_summary en estado | 1 | 1
| RF14-04: Implementar nodo kb_index_node (no LLM): asegura que KB está indexada (RF15e) o la reconstruye si cambió hash | 1.5 | 1.5
| RF14-05: Implementar nodo hypothesis_planner_node (LLM+RAG): genera lista de hipótesis estructuradas | 2 | 2.5
| RF14-06: Implementar nodo test_planner_node (LLM): selecciona test_ids del catálogo (allowlist) para cada hipótesis | 1.5 | 2.5
| RF14-07: Implementar nodo executor_node (no LLM): ejecuta test_ids en DuckDB y produce findings por test | 1.5 | 3
| RF14-08: Implementar nodo expert_explainer_node (LLM): explica resultados por tipología con guardrails | 1.5 | 2
| RF14-09: Implementar nodo scoring_node (LLM): calcula probabilidades y genera score.json (RF18) | 1.5 | 2.5
| RF14-10: Implementar nodo persist_node: guarda outputs en run_results/<run_id>/ y escribe índices (manifest) | 1 | 2
| RF14-11: Conectar nodos con LangGraph (edges + conditional branches si falla validación) | 2 | 4
| RF14-12: Añadir timeouts/retries por nodo (configurable) y registrar status por nodo en run_metadata | 1 | 1.5
| RF14-13: Integration test: ejecutar grafo completo con fixture pequeño y LLM stub (respuestas deterministic) | 2.5 | 3
| RF14-14: Docs: docs/langgraph_architecture.md con diagrama del grafo y contratos de I/O por nodo | 1.2 | 1.5
| RF14-15: Escribir/actualizar tests de integración (pytest) para este requisito | 0.5 | 0.5
| RF14-16: Actualizar documentación (README + runbook/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 0.5 | 0.5
| RF14-17: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (artefactos + enlace de traza LangSmith + logs/reportes) | 0.5 | 0.5
| RF14-18:Actualización pipeline Github | 0.5 | 0.5
RF14b — Trazabilidad y evaluación con LangSmith (experimentos y comparativa de modelos)
PREREQUISITOS:
| RF14B-P01:Congelar contratos de salida (GraphState/Explanation/Score/Report) y añadir test de compatibilidad retro | 1.2 | 1.8
| RF14B-P02: Centralizar carga de configuración y eliminar defaults duplicados entre CLI y nodos | 1.2 | 2
| RF14B-P03: Normalizar observabilidad local (logs + métricas + taxonomy de errores) antes de tracing externo | 1 | 1.8
| RF14B-P04: Definir y ejecutar release gate de regresión pre-LangSmith (subset RF14/RF15/RF15c/RF18) | 1 | 1.5
| RF14B-P05: Preparar baseline de secretos (`env.example`) y validación de variables obligatorias | 0.8 | 1.5
| RF14B-P06: Cerrar checklist pre-LangSmith y adjuntar evidencia en docs/pre_langsmith_checklist.md | 0.5 | 0.5
| RF14b-01: Crear proyecto en LangSmith (nombre, tags) y guardar variables de entorno (LANGSMITH_API_KEY, PROJECT) | 0.8 | 1
| RF14b-02: Instrumentar LangGraph: habilitar tracing para cada nodo (inputs/outputs resumidos) | 1.2 | 2
| RF14b-03: Versionar prompts (carpeta prompts/) y registrar prompt_hash en run_metadata | 1 | 2.5
| RF14b-04: Registrar model_config (modelo, temperatura, max_tokens) por agente en run_metadata | 0.8 | 1
| RF14b-05: Crear evaluadores automáticos: (a) schema/allowlist compliance, (b) 'no inventar columnas', (c) citas KB presentes | 2.5 | 0
| RF14b-06: Definir métrica 'correspondencia de fraude': coherencia entre fraud_type de tests disparados y label final del scoring | 1.5 | 0
| RF14b-07: Crear dataset de evaluación en LangSmith (inputs: snapshot de findings + hipótesis + KB snippets) | 1.5 | 1.8
| RF14b-08: Ejecutar 2 experimentos con modelos distintos (planificador y scoring) y comparar outputs | 2 | 2.5
| RF14b-09: Guardar informe de experimento (docs/langsmith_experiments.md) con capturas y conclusiones | 1.2 | 1
| RF14b-10: Docs: cómo reproducir trazas localmente y en cloud (variables, comandos) | 1 | 1
| RF14b-11: Escribir/actualizar tests de integración (pytest) para este requisito | 2 | 1
| RF14b-11: Actualizar documentación (README + runbook/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 1.2
| RF14b-11: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (artefactos + enlace de traza LangSmith + | 1 | 1
RF14c — Productivización en cloud + trigger automático de re-ejecución (AWS + artefact hashing) | RF14c-01: Definir arquitectura AWS mínima 'job': ECR (imagen), ECS Fargate (run-task), S3 (inputs/outputs/state), CloudWatch Logs, Secrets Manager, IAM roles | 1.5
| RF14c-02: Elegir región AWS y naming estándar (prefijo proyecto) para recursos; crear documento docs/aws_naming.md | 0.6
| RF14c-03: Preparar credenciales locales: instalar AWS CLI, configurar perfil, validar con 'aws sts get-caller-identity' | 0.6
| RF14c-04: Definir estructura S3 (carpetas): inputs/datasets/, inputs/docs/, artifacts/prompts/, artifacts/catalogs/, state/, runs/<run_id>/ | 0.8
| RF14c-05: Crear buckets S3 (o uno con prefijos) y aplicar versioning + lifecycle (retención runs) + cifrado (SSE-S3) | 1.2
| RF14c-06: Implementar en código 'S3 IO layer': descargar inputs al inicio (dataset zip + docs) y subir outputs (run_results) al final | 2
| RF14c-07: Añadir configuración por ENV: S3_INPUT_URI, S3_OUTPUT_URI, S3_STATE_URI, AWS_REGION, RUN_MODE=cloud/local | 0.8
| RF14c-08: Implementar cálculo de artifact_hash (catálogo tests/datos, prompts, KB docs, mapping) y guardarlo en run_metadata.json | 1.2
| RF14c-09: Implementar 'state store' en S3: escribir/leer last_artifact_hash.json en s3://.../state/ (idempotente) | 1.2
| RF14c-10: Containerizar pipeline (Dockerfile): base slim + dependencias + entrypoint; build local; smoke test con RUN_MODE=local | 1.8
| RF14c-11: Crear repositorio ECR y script de build+push con tag por git_sha; documentar en docs/aws_ecr.md | 1.5
| RF14c-12: (Opcional recomendado) GitHub Action: on push main → build/push a ECR y publicar imagen; guardar outputs del build | 2
| RF14c-13: Crear CloudWatch Log Group para el job y definir formato de logs estructurados; probar que aparecen logs | 0.8
| RF14c-14: Crear Secrets Manager secrets (OPENAI_API_KEY, LANGSMITH_API_KEY, etc.) y documentar cómo rotarlos | 1.2
| RF14c-15: Crear IAM: (a) ECS execution role (pull ECR + logs), (b) task role (S3 read/write + SecretsManager read) | 2
| RF14c-16: Crear ECS Cluster (Fargate) y elegir red (usar VPC default + subnets) + security group (egress only) | 1.2
| RF14c-17: Crear Task Definition Fargate: cpu/mem, env vars, secrets, logConfiguration, ephemeralStorage (si hace falta), command 'python -m ... run' | 2.2
| RF14c-18: Escribir/actualizar tests de integración (pytest) para este requisito | 2
| RF14c-19: Actualizar documentación (README + runbook/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF14c-20: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (artefactos + enlace de traza LangSmith + logs/reportes) | 1
RF15 — LLM experto en tests + explicaciones (guardrails anti-alucinación) | RF15-01: Definir ExplanationSchema (resumen, evidencias, tests, tipología, paso P2P afectado, referencias ACFE) | 1.5 | 1
| RF15-02: Escribir prompt explainer.md con reglas: NO inventar columnas, citar test_id/keys/evidence_columns, usar KBSearchTool | 1.5 | 1
| RF15-03: Implementar generación de explicación por entidad (top-k del ranking) y por run (resumen) | 2 | 2
| RF15-04: Implementar validador de referencias: check contra catálogo + schema_summary + outputs de findings | 2 | 2
| RF15-05: Implementar loop de autocorrección: si falla validador, reintentar con feedback estructurado | 1.5 | 1
| RF15-06: Guardar explanation.md y explanation.json y enlazarlos desde report.md | 1 | 0.8
| RF15-07: Unit tests del validador (menciona columna falsa => falla) + snapshot test de plantilla | 2 | 2
| RF15-08: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 1.5
| RF15-09: Actualizar documentación (README + runbook/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 1
| RF15-10: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (artefactos + enlace de traza LangSmith + logs/reportes) | 1 | 1
| RF15-11: Actualizar proyecto para que fraud type proceda de documentación oficial | 1.5 | 1.5
RF15b — Tools registry + políticas por agente ("si no está en origen, no está") | RF15b-01: Definir tools_registry.yaml (tool_id, inputs, outputs, límites) para: DuckDBQuery, Schema, TestCatalog, KBSearch, RunStore | 1.5 | 1
| RF15b-02: Definir agent_policies.yaml (por nodo/agente: tools permitidas, límites, max_calls, etc.) | 1 | 1
| RF15b-03: Implementar PolicyEnforcer: intercepta llamadas a tools y bloquea si no están permitidas | 1.5 | 1.2
| RF15b-04: Implementar SchemaGuard: valida que cualquier referencia (tabla/columna/test_id) existe en schema_summary/catálogo | 2 | 1.8
| RF15b-05: Implementar allowlist de queries: ejecutar solo query_template_id parametrizado (no SQL libre) | 1.5 | 1.5
| RF15b-06: Crear unit tests por tool (mocks): inputs inválidos, outputs esperados, errores controlados | 2.5 | 2
| RF15b-07: Crear unit tests del PolicyEnforcer (bloquea tool no permitida) y SchemaGuard (detecta alucinación) | 2 | 2
| RF15b-08: Añadir logging estructurado de tool calls (tool_id, agent_id, params_hash, duration_ms, status) | 1 | 1
| RF15b-09: Docs: docs/tools_and_policies.md (tabla tools x agentes, ejemplos de bloqueo) | 1.2 | 1.2
| RF15b-10: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1 | 1
| RF15b-11: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 0.8 | 0.8
| RF15b-12:Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 0.5 | 0.5
RF15c — Multiagente: Planificador (RAG) + Experto tests + Scoring (LLM) + Ejecutor (DuckDB) | RF15c-01: Definir salidas estructuradas: HypothesisSchema, TestSelectionSchema, ExplanationSchema, ScoreSchema (Pydantic) | 2 | 2.5
| RF15c-02: Crear prompts por agente en prompts/: hypothesis_planner.md, test_planner.md, explainer.md, scoring.md | 2 | 3
| RF15c-03: HypothesisPlanner: implementar llamada LLM + KBSearchTool (top_k) + DataCatalogTool; generar hipótesis con sources | 2.5 | 3.8
| RF15c-04: Validar hipótesis: fraud_type y process_step válidos; evidence_requirements compatibles con schema_summary | 1.5 | 2
| RF15c-05: TestPlanner: dado catálogo (TestCatalogTool) + hipótesis, seleccionar SOLO test_ids existentes (allowlist) | 2 | 2.2
| RF15c-06: Validar selección: cada test_id existe, y sus required_columns están en schema_summary (si no, descartar) | 1.5 | 1.5
| RF15c-07: TestExecutor: ejecutar tests en DuckDB (sin LLM) y producir findings (ResultSchema) por test | 2 | 3.5
| RF15c-08: ExpertExplainer: LLM interpreta findings; debe citar test_id, keys y evidence_columns; añade referencia ACFE via KBSearchTool | 2 | 4
| RF15c-09: Validador anti-alucinación de explicaciones: fallar si menciona columnas/keys/test no existentes; reintentar con feedback | 2 | 2.8
| RF15c-10: ScoringAgent: LLM calcula probabilidades por fraud_type usando hypotheses + findings + ACFE; output ScoreSchema | 2 | 2
| RF15c-11: Validador scoring: comprobar que evidence_summary referencia findings reales y que fraud_type_probs suma ~1 | 1.5 | 1.2
| RF15c-12: Persistencia: guardar hypotheses.json, selected_tests.json, explanations.json/md, score.json en run_results | 1 | 1
| RF15c-13: Integration test del multiagente con LLM stub + KB stub + DuckDB fixture (sin red) para CI | 3 | 2.5
| RF15c-14: E2E test con modelo real (manual) y captura de trazas en LangSmith (evidencia de tutor) | 1.5 | 2.8
| RF15c-15: Docs: docs/agents.md con: roles, tools permitidas, prompts, esquemas y ejemplo de ejecución | 1.5 | 1.5
| RF15c-16: Escribir/actualizar tests de integración (pytest) para este requisito | 2 | 1.5
| RF15c-17: Actualizar documentación (README + runbook/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.5
| RF15c-18: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (artefactos + enlace de traza LangSmith + logs/reportes) | 1 | 0.5
RF15e — RAG/KB en ChromaDB: indexar ACFE + docs + catálogo (con incremental rebuild) | RF15e-01: Reunir fuentes a indexar: ACFE (PDF), docs del proyecto, data_dictionary, test_cards, mapping/taxonomy | 0.8 | 0.5
| RF15e-02: Implementar extractor de texto para PDF (ACFE) y para md/txt; guardar texto normalizado | 2 | 1.8
| RF15e-03: Definir chunking strategy (tamaño, solape) y metadata (source, page/section, hash) | 1.2 | 1.5
| RF15e-04: Inicializar ChromaDB persistente (ruta kb/chroma) y colección por tipo de doc | 1.5 | 1.8
| RF15e-05: Implementar build_index(): recorre ficheros, calcula hash, crea/actualiza embeddings y upsert en Chroma | 2.5 | 2.5
| RF15e-06: Implementar incremental rebuild: si hash del fichero no cambia, no re-embed; si cambia, reindexar | 2 | 2
| RF15e-07: Implementar KBSearchTool(query, top_k, filters) que devuelve chunks + metadata + score | 1.5 | 1
| RF15e-08: Unit tests: index vacío → build, rebuild sin cambios, rebuild con cambio, search devuelve metadata | 3 | 3.5
| RF15e-09: Integrar build_index en pipeline (RF14) y en trigger (RF14c) para reindex automático | 1.2 | 1.5
| RF15e-10: Docs: docs/rag_kb.md con cómo añadir docs, reconstruir índice y ejemplos de búsqueda | 1.2 | 1
| RF15e-11: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 1
| RF15e-12: Actualizar documentación (README + runbook/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.8
| RF15e-13: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (artefactos + enlace de traza LangSmith + logs/reportes) | 1 | 0.8
RF16 — Persistencia y comparación de runs
| RF16-01: Definir almacenamiento de runs: carpeta persistente o tabla DuckDB 'runs' + 'test_results' | 1.2
| RF16-02: Implementar escritura: registrar run_id, dataset_hash, config_hash, tests_versions, timestamps | 1.5
| RF16-03: Implementar comando 'list-runs' (tabla resumen) y filtros por fecha/dataset_hash | 1
| RF16-04: Implementar comando 'compare-runs A B' (diff ranking, tests fallidos, métricas) | 2
| RF16-05: Añadir export compare a MD/JSON y enlazarlo desde reportes | 1
| RF16-06: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF16-07: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF16-08: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF17 — Taxonomía de fraude (fraud_type) y mapping
| RF17-01: Diseñar taxonomía mínima (yaml) y documentar definiciones | 1.2
| RF17-02: Añadir validación: fraud_type en TestSpec debe pertenecer a taxonomy.yaml | 1
| RF17-03: Actualizar reporte para agrupar ranking por fraud_type y mostrar distribución | 1.2
| RF17-04: Actualizar catálogo existente para rellenar fraud_type coherente | 1.5
| RF17-05: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF17-06: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF17-07: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF18 — Scoring por LLM (probabilidad por tipología) + comparación de modelos | RF18-01: Definir ScoreSchema (fraud_type_probs, final_label, confidence, evidence_summary, model_used) | 1.5 | 1.2
| RF18-02: Escribir prompt scoring.md: entrada = hypotheses + findings + acfe_snippets; salida = ScoreSchema | 1.5 | 2
| RF18-03: Implementar ScoringAgent: llama LLM y parsea output a ScoreSchema | 1.5 | 2
| RF18-04: Implementar validación: probs ~1, final_label dentro de taxonomía, referencias a tests/evidencias existen | 2 | 2.2
| RF18-05: Implementar autocorrección por validación fallida (retry con feedback) | 1.5 | 1.5
| RF18-06: Permitir ejecutar scoring con modelos distintos via config (models.yaml) sin tocar código | 1.2 | 1
| RF18-07: Registrar model_used, prompt_hash y score_hash en run_metadata | 1 | 0.8
| RF18-08: Comparación: generar score_compare.json cuando se ejecutan 2 modelos (deltas por fraud_type) | 1.5 | 1.8
| RF18-09: Integrar experimentos en LangSmith (RF14b): ejecutar batch y guardar resultados | 2 | 2.5
| RF18-10: Docs: docs/scoring.md con explicación de metodología y limitaciones | 1 | 1
| RF18-11: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 1
| RF18-12: Actualizar documentación (README + runbook/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.8
| RF18-13: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (artefactos + enlace de traza LangSmith + logs/reportes) | 1 | 0.5
RF19 — Evaluación cuantitativa + baseline
| RF19-01: Definir formato de labels si existen (csv/json) y cómo se asocian a entity_key | 1
| RF19-02: Implementar cálculo de métricas: precision@k, recall@k, hit-rate@k | 1.5
| RF19-03: Implementar baseline 1 (simple): regla de umbral de importe o z-score por proveedor | 1.5
| RF19-04: Implementar baseline 2 (opcional): Benford en importes y ranking por desviación | 2
| RF19-05: Generar evaluation_report.json y evaluation_report.md con tablas comparativas | 1.5
| RF19-06: Hacer que evaluación sea reproducible por run_id (sin recalcular si ya existe) | 1
| RF19-07: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF19-08: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF19-09: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
NFR01 — Reproducibilidad y determinismo
| NFR01-01: Ordenar outputs determinísticamente (sort estable) antes de escribir a disco | 1.2
| NFR01-02: Eliminar fuentes de no determinismo: seeds, orden de diccionarios, timestamps en JSON (aislar) | 1.2
| NFR01-03: Implementar función normalize_json_for_hash() y guardar hash de report.json sin timestamp | 1.2
| NFR01-04: Añadir prueba: dos runs con mismo input producen mismo hash de outputs (salvo timestamp) | 2
| NFR01-05: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| NFR01-06: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| NFR01-07: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
NFR02 — Trazabilidad completa (artefactos y metadatos)
| NFR02-01: Asegurar que cada hallazgo guarda keys suficientes para drilldown | 0.8
| NFR02-02: Añadir a report.json referencias a rutas de evidencias por test y ranking | 0.8
| NFR02-03: Guardar versionado: git hash (si existe), versiones de TestSpec, config hashes | 1
| NFR02-04: Añadir 'manifest.json' por run con listado de artefactos generados y sus hashes | 1.5
| NFR02-05: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| NFR02-06: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| NFR02-07: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
NFR03 — Seguridad: lista blanca y no ejecución arbitraria
| NFR03-01: Bloquear ejecución de SQL/plantillas no registradas (allowlist) en el runner | 1
| NFR03-02: Sanitizar parámetros de plantillas (solo valores, no trozos de SQL) y usar parámetros DuckDB | 1.5
| NFR03-03: Añadir tests de seguridad: intentar ejecutar test_id inexistente => error controlado | 1
| NFR03-04: Documentar claramente el modelo de amenazas (qué se previene y qué no) | 1
| NFR03-05: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| NFR03-06: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| NFR03-07: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
NFR04 — Documentación (usuario + técnica)
| NFR04-01: Crear docs/arquitectura.md (componentes, flujo, artefactos, decisiones) | 1.5
| NFR04-02: Crear docs/tests.md (cómo añadir un test nuevo end-to-end) | 1.5
| NFR04-03: Crear docs/configuracion.md (mapping/weights/score y dónde se aplican) | 1.2
| NFR04-04: Añadir sección 'Troubleshooting' en README con errores típicos | 0.8
| NFR04-05: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| NFR04-06: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
NFR05 — Observabilidad (logs estructurados y métricas básicas)
| NFR05-01: Definir formato de logs estructurados (campos: run_id, phase, test_id, level, msg, ms) | 1
| NFR05-02: Implementar performance_summary.json con tiempos por fase/test y recuentos | 1.2
| NFR05-03: Añadir logs de error con contexto suficiente (sin volcar datos sensibles) | 0.8
| NFR05-04: Añadir opción --log-level y --log-json en CLI | 0.8
| NFR05-05: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| NFR05-06: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| NFR05-07: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
AG01 — Metodología Agile (backlog, sprints, DoD/DoR)
| AG01-01: Crear agile.md con: DoR, DoD, definición de 'User Story', y reglas de priorización (MoSCoW) | 1.2
| AG01-02: Definir cadencia de sprint (p.ej. 1–2 semanas) y ceremonias (planning, daily, review, retro) | 1
| AG01-03: Definir plantilla de historia: Como/Quiero/Para + criterios Given/When/Then | 1
| AG01-04: Mapear cada requisito a épica/fase y asignar prioridad y estimación (SP) en hoja REQUISITOS | 1.2
| AG01-05: Descomponer historias en tareas atómicas en hoja PLANNING (este Excel) y ordenarlas | 1.5
| AG01-06: Definir política de control de cambios (cómo añadir/quitar requisitos) y versionado del backlog | 1
| AG01-07: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
AG02 — Gestión de riesgos y roadmap
| AG02-01: Crear risks.md con tabla: riesgo, probabilidad, impacto, severidad, mitigación, owner | 1.2
| AG02-02: Crear roadmap.md con hitos por fase y entregables (demo MVP, productivización, evaluación) | 1.2
| AG02-03: Asignar riesgos altos a requisitos concretos (columna Riesgo) y añadir mitigaciones como tareas | 1.5
| AG02-04: Revisar riesgos semanalmente (anotar fecha y cambios) y mantener histórico | 0.8
| AG02-05: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
AG03 — Workflow AlphaCodium con aprobación humana (sin autonomía) | AG03-01: Crear docs/alphacodium_workflow.md con reglas: qué se permite generar, qué se revisa a mano, checklist de aceptación | 1.2 | 0.8
| AG03-02: Definir plantilla de prompt para AlphaCodium: objetivo, constraints (allowlist, no inventar columnas), output esperado | 1.2 | 0.8
| AG03-03: Crear carpeta prompts/ con versionado y naming convention (agent_name__v001.md) | 0.8 | 0.5
| AG03-04: Definir checklist PR: pasa unit tests, pasa integration test, no cambia outputs sin justificar, actualiza docs | 1 | 1
| AG03-05: Integrar en CI: ejecutar pytest + lint + schema validation + (opcional) dry-run del grafo con stubs | 2 | 1.8
| AG03-06: Definir cómo registrar evidencias de iteraciones con Alphacodium (ejemplos: prompt→diff→validación) | 1.2 | 1
| AG03-07: Definir 'AlphaCodium Loop' (Plan→Draft→Validate→Repair) como estándar para nodos LLM (hypothesis/test/explain/score) | 1 | 1.5
| AG03-08: Implementar alpha_loop() reusable: recibe prompt + input + validators; reintenta con feedback hasta max_iter; guarda intentos | 2 | 2
| AG03-09: Integrar alpha_loop en nodos LLM: hypothesis_planner_node, test_planner_node, expert_explainer_node, scoring_node | 2 | 2
| AG03-10: Guardar artefactos AlphaCodium por run: prompts usados, outputs intermedios, errores de validación y fixes (run_results/<run_id>/alphacodium/...) | 1.5 | 1.8
| AG03-11: Prompt unit tests (snapshot): fixtures → output cumple schema, cita fuentes KB, no inventa columnas/tests; ejecutar en CI | 2.5 | 2.5
| AG03-12: Evidencias para memoria/defensa: 2–3 iteraciones reales documentadas (prompt→diff→validación→resultado) usando AlphaCodium | 1.5 | 1
| AG03-13: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 1.5
| AG03-14: Actualizar documentación (README + runbook/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.8
| AG03-15: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (artefactos + enlace de traza LangSmith + logs/reportes) | 1 | 1
RF20 — API de servicio (FastAPI) — opcional
| RF20-01: Definir contrato de API: endpoints, request/response schemas (OpenAPI) y límites | 1.5
| RF20-02: Implementar FastAPI app con /health y configuración (puerto, paths) | 1.2
| RF20-03: Implementar endpoint GET /tests que devuelva catálogo (ids, versiones, fraud_type) | 1.2
| RF20-04: Implementar endpoint POST /run que dispare un run (sincrónico o background simple) y devuelva run_id | 2
| RF20-05: Implementar endpoint GET /runs/{run_id}/report que devuelva report.json | 1.2
| RF20-06: Implementar endpoint POST /runs/{run_id}/drilldown que ejecute drilldown seguro (test_id + keys) | 1.8
| RF20-07: Aplicar guardrails: solo test_ids allowlist; validar inputs; limitar tamaños de respuesta | 1.5
| RF20-08: Añadir tests (pytest) de API usando TestClient y fixture de run | 2
| RF20-09: Documentar uso de API y ejemplos curl | 1
| RF20-10: Verificar criterios de aceptación y guardar evidencia (capturas/logs) | 1
RF21 — Extensión RAG/KB local — opcional (solo diseño o PoC mínimo)
| RF21-01: Escribir docs/rag_extension.md: objetivo, no-objetivos, arquitectura, riesgos de alucinación, guardrails | 2
| RF21-02: Definir fuentes indexables (report.md/json) y chunking determinista | 1.2
| RF21-03: Si PoC: implementar indexado local (p.ej. embeddings/TF-IDF) y almacenamiento | 3
| RF21-04: Si PoC: implementar retrieval top-k y citar fragmentos exactos del reporte (sin inventar) | 2.5
| RF21-05: Añadir validación: respuesta debe incluir citas a fragmentos existentes; si no, fallback plantilla | 1.5
| RF21-06: Documentar cómo ejecutar PoC y sus limitaciones | 1
| RF21-07: Verificar criterios de aceptación (doc + PoC si aplica) y guardar evidencia | 1