## REQUISITOS
User story | Descripcion | Criterio validación | Estimador | Prioridad | Riesgo | Fecha compromiso | Segunda fecha | OK
RF00 — Alcance, no-goals y entregables por sprint | [Arquitectura] Documento de alcance: 1 frase evaluable, objetivos/no-objetivos y entregables por sprint (demo, repo, docs, métricas). | Existe docs/scope.md con: 1 frase evaluable, lista de no-goals (p.ej. sin RAG entero, sin generación automática de tests), entregables por sprint y criterios de éxito. Está referenciado en README. | 3 | Must | Bajo
RF00b — Mapa de proceso + matriz Hipótesis↔Test↔Evidencia | [Arquitectura] Mapea P2P (facturas) y deriva hipótesis y tests; mantiene una matriz trazable hipótesis→tests→columnas-evidencia→fraud_type. | Existe docs/p2p_process.md (diagrama) y docs/hypothesis_matrix.csv¦md. Cada TestSpec referencia hypothesis_id y evidence_columns válidas. El reporte enlaza la matriz. | 5 | Must | Medio
RF01 — Carga de datos P2P en DuckDB (ingesta reproducible) | [Fase 1] Importa datasets P2P a DuckDB desde zip. Genera dataset_hash, schema_summary y metadatos de run. | Dado un zip válido, al ejecutar el comando único se crea/actualiza erp.duckdb y se generan: run_metadata.json (run_id, dataset_hash), schema_summary.json (tablas/columnas/tipos) y logs por tabla sin intervención manual. | 8 | Must | Alto
RF02 — Inventario de datos y data dictionary mínimo | [Fase 1] Genera y mantiene un diccionario mínimo de datos usados por los tests (campos, tipo, descripción, ejemplos). | Existe data_dictionary.(json¦md) con todos los campos requeridos por los tests; el validador falla si un test referencia un campo no documentado. | 5 | Must | Medio
RF02b — Validación técnica del dataset (robustez) | [Fase 1] Ejecuta validaciones técnicas antes de los tests (columnas requeridas, parseos, nulos, rangos básicos) y genera reporte. | Si falta una columna requerida o hay errores de parseo críticos, el run se marca ERROR y se genera data_validation_report.json; si solo hay avisos (nulos/rangos), el run continúa y el reporte los lista. | 5 | Must | Medio
RF03 — Catálogo de tests inicial (>=2) versionado | [Fase 1] Define un catálogo de tests (YAML/JSON) con 2 tests iniciales y sus requisitos de datos y lógica. | Hay 2 TestSpec válidos (id, version, fraud_type, data_requirements). Ambos se ejecutan y producen salida estándar (aunque sea vacía). | 5 | Must | Medio
RF04 — Motor de ejecución seguro (lista blanca, tiempos, errores) | [Fase 1] Ejecuta solo tests del catálogo, mide tiempos por test, captura errores y sigue con el resto. | No es posible ejecutar SQL libre. Si un test falla, el run continúa y test_runs.json registra status, error_summary y duration_ms por test. | 8 | Must | Alto
RF05 — Salida estándar por test con evidencias | [Fase 1] Estandariza el formato de resultados por test (entity_key, keys, métricas y columnas-evidencia) y lo persiste por test. | Cada test produce un fichero por run con esquema validado (sin columnas faltantes) y con evidence_columns referenciando columnas reales. Falla si el esquema no se cumple. | 5 | Must | Alto
RF06 — Trazabilidad y drilldown bidireccional | [Fase 1] Permite reconstruir el origen de un hallazgo (filas y contexto) a partir del reporte. | Para un hallazgo del ranking, el comando drilldown devuelve filas origen en DuckDB usando solo plantillas seguras y claves almacenadas en keys. | 8 | Must | Alto
RF07 — Agregador y ranking (top sospechosos) | [Fase 1] Agrega hallazgos de múltiples tests y produce un ranking configurado por pesos. | Se genera ranking con score_total y lista de tests disparados por entity_key. Los pesos se configuran en weights.yaml y cambian el ranking de forma reproducible. | 5 | Must | Medio
RF08 — Reporte MVP (JSON + MD/HTML) | [Fase 1] Genera reporte final legible (MD/HTML) y uno estructurado (JSON) con enlaces a evidencias. | Se generan report.json y report.md/html con: resumen, tests OK/ERROR, top-k, anexos por test, rutas a outputs y metadatos (run_id, dataset_hash). | 5 | Must | Medio
RF09 — Pruebas de software (unit + integración) con pytest | [Fase 1] Batería de pruebas automatizadas para asegurar estabilidad del pipeline. | pytest pasa con unit tests de loaders/validadores y un smoke test end-to-end sobre un mini dataset/fixture; el smoke genera outputs y reporte. | 8 | Must | Alto
RF10 — Comando único reproducible + documentación de ejecución | [Fase 1] Un único comando ejecuta el pipeline completo y README explica instalación/uso. | README permite ejecutar el pipeline desde cero. El comando run produce siempre la misma estructura de carpetas y artefactos para el mismo dataset_hash. | 5 | Must | Medio
RF11 — Modelo canónico mínimo P2P/O2C | [Fase 2] Define modelo canónico y entidades mínimas para P2P/O2C con campos y claves. | Existe canonical_schema.(yaml¦json) y documento explicativo. Un mapper convierte el dataset P2P a tablas canónicas y pasa validación. | 8 | Should | Medio
RF12 — Mapping configurable por empresa (mapping.yaml) | [Fase 2] Permite ajustar nombres de columnas/tablas y castings por empresa sin tocar código. | Con mapping.yaml alternativo, el pipeline carga y ejecuta tests siempre que se satisfagan campos obligatorios; el validador informa faltantes. | 8 | Should | Alto
RF13 — Catálogo ampliado (10–20 tests) con referencias ACFE | [Fase 2] Ampliación del catálogo con tests ACFE y documentación mínima por test. | Hay 10–20 tests implementados, cada uno con acfe_reference, fraud_type, data_requirements y versión; todos ejecutables y con salida estándar. | 13 | Should | Alto
RF14 — Orquestación en grafo (LangGraph) | [Fase 2] Orquesta el pipeline con nodos claros (load/select/run/aggregate/report) y estado trazable. | El grafo ejecuta el pipeline y registra trazas por nodo (inputs/outputs/resumen). Reintentos/timeouts configurables por nodo. | 8 | Should | Medio
RF15 — Agente redactor con guardrails (solo lectura) | [Fase 2] Genera narrativa del reporte usando SOLO outputs y diccionario, con validaciones anti-alucinación. | El agente no puede inventar columnas/IDs: si menciona algo inexistente, se rechaza y reintenta. El reporte final referencia evidencias reales. | 8 | Should | Alto
RF15b — Registro de tools y permisos por agente (guardrails) | [Agentes] Define catálogo de tools disponibles y permisos por agente/nodo. Evita consultas/acciones fuera de lista blanca. | Existe tools_registry.yaml y agent_policies.yaml. En runtime, un nodo no puede ejecutar una tool no autorizada. Hay tests que verifican denegación. Logs muestran tool_calls por nodo. | 5 | Must | Alto
RF15c — Multi-agente en LangGraph (Experto, Ejecutor, Scorer/Tipología, Explicador, Exportador) | [Agentes] Implementa roles como nodos: (1) ejecutor determinista de tests en DuckDB, (2) scorer+clasificador de tipología, (3) experto LLM que sugiere siguientes tests (sin ejecutarlos), (4) explicador LLM, (5) exportador CSV para UI. | El grafo produce: test_runs, ranking, fraud_type_predicho, recomendaciones de tests (solo sugeridas) y explicación con evidencias. No se ejecutan tests fuera del catálogo ni follow-ups sin aprobación humana. | 8 | Must | Alto
RF15d — Exportación para dashboard/interfaz (CSV) sin LLM | [Agentes/UI] Genera exports CSV estables para consumir en una UI o Power BI (ranking, hallazgos, drilldown sample, estado de tests). | Se generan CSVs en run_results/<run_id>/exports/ con esquema estable y encoding correcto. El reporte enlaza los CSVs y un usuario puede cargar ranking.csv en Power BI sin tocar nada. | 5 | Should | Medio
RF15e — Memoria vectorial / similitud de transacciones (PoC opcional) | [Agentes] PoC de memoria: indexa transacciones/alertas y permite buscar similares (si hay texto/campos aptos), para apoyar al experto. | Si se habilita el PoC, existe index persistente y comando similarity-search que devuelve top-k con claves trazables. Si no hay campos aptos, el sistema lo documenta y deshabilita la feature. | 5 | Could | Medio
RF16 — Persistencia y comparación de runs | [Fase 2] Guarda histórico de ejecuciones y permite comparar resultados entre runs. | Existe storage de runs (tabla o carpeta) con run_id, dataset_hash y versiones. Comandos list-runs y compare-runs producen diffs de ranking/tests. | 8 | Should | Medio
RF17 — Taxonomía de fraude (fraud_type) y mapping | [Fase 3] Define taxonomía y relaciona cada test con tipos de fraude. | Existe taxonomy.yaml y cada TestSpec incluye fraud_type válido. El reporte agrupa hallazgos por taxonomía. | 5 | Should | Medio
RF18 — Scoring configurable | [Fase 3] Sistema de scoring configurable por pesos/reglas, con transparencia de cómo se calcula. | El score_total se calcula con fórmula documentada y configuración versionada. Cambios de configuración quedan trazados en run_metadata. | 8 | Should | Medio
RF19 — Evaluación cuantitativa + baseline | [Fase 3] Define evaluación (top-k, precision/recall si hay labels) y un baseline comparable. | Se genera evaluation_report.(json¦md) con métricas y baseline. Se puede reproducir la evaluación por run_id. | 8 | Should | Alto
NFR01 — Reproducibilidad y determinismo | [NFR] Mismo dataset_hash + misma versión de código/tests => mismos outputs (ordenados) y mismo ranking. | Con el mismo input y versiones, report.json es idéntico salvo timestamps; outputs por test están ordenados y hashables. | 5 | Must | Alto
NFR02 — Trazabilidad completa (artefactos y metadatos) | [NFR] Todo hallazgo debe ser trazable a datos origen y a la configuración/versiones usadas. | El reporte enlaza a evidencias y guarda keys para drilldown; run_metadata registra versiones, config y rutas. | 5 | Must | Alto
NFR03 — Seguridad: lista blanca y no ejecución arbitraria | [NFR] No se ejecuta código/SQL fuera del catálogo; plantillas parametrizadas seguras. | No existe endpoint o CLI que acepte SQL libre; el runner solo ejecuta test_ids del catálogo y valida plantillas. | 5 | Must | Alto
NFR04 — Documentación (usuario + técnica) | [NFR] Documentación suficiente para ejecutar, entender arquitectura y extender tests. | README + docs/arquitectura.md + docs/tests.md actualizados; un tercero puede ejecutar y añadir un test siguiendo guía. | 3 | Must | Medio
NFR05 — Observabilidad (logs estructurados y métricas básicas) | [NFR] Logs y métricas de tiempos/errores por fase y por test. | Se generan logs estructurados y un performance_summary.json con duración por fase/test, errores y recuentos. | 3 | Must | Medio
AG01 — Metodología Agile (backlog, sprints, DoD/DoR) | [Agile] Define y aplica un marco Agile mínimo: backlog refinado, sprints, Definition of Ready/Done, ceremonias y tablero. | Existe un documento agile.md con DoR/DoD, calendario de ceremonias y reglas de priorización. La hoja PLANNING refleja tareas por sprint y estado. | 3 | Must | Bajo
AG02 — Gestión de riesgos y roadmap | [Agile] Matriz de riesgos y roadmap por fases con hitos y entregables. | Existe risks.md (riesgo, impacto, mitigación) y roadmap.md (hitos por fase). Riesgos altos tienen mitigación y tareas asociadas en PLANNING. | 3 | Should | Medio
AG03 — Workflow AlphaCodium/Codex con aprobación humana (sin autonomía) | [Agile/Metodología] Define cómo se usa Codex/AlphaCodium para generar/refinar código y tests, con checklist humana antes de integrar. | Existe docs/codex_workflow.md + prompts/ con ejemplos. Cada PR/cambio sigue checklist (pytest, validación esquema, no SQL libre). Se adjunta evidencia de 2–3 iteraciones (prompt→diff→validación). | 3 | Must | Medio
RF20 — API de servicio (FastAPI) — opcional | [Opcional] Exponer endpoints para ejecutar runs, listar tests y hacer drilldown sin ejecutar SQL libre. | Existe un servicio FastAPI con endpoints: /health, /tests, /run, /runs/{id}/report, /runs/{id}/drilldown. Solo acepta test_ids allowlist y devuelve artefactos del run. | 8 | Could | Medio
RF21 — Extensión RAG/KB local — opcional (solo diseño o PoC mínimo) | [Opcional] Extensión para añadir una base de conocimiento local para explicaciones; fuera del core del TFG si no hay tiempo. | Existe un documento de diseño (docs/rag_extension.md) y, si hay PoC, indexa reportes y permite recuperar fragmentos citables sin inventar datos. | 5 | Won't | Bajo

## PLANNING
HISTORIA DE USUARIO | TAREA | ESTIMACIÓN (h) | TIEMPO REAL (h) | FECHA DE ENTREGA
RF00 — Alcance, no-goals y entregables por sprint | RF00-01: Escribir 1 frase evaluable del TFG (producto final) y validarla con el tutor (en scope.md) | 0.6
| RF00-02: Definir objetivos y NO-objetivos explícitos (sin RAG entero, sin generación automática de tests, sin queries libres, etc.) | 0.8
| RF00-03: Definir entregables por sprint: demo (1 comando), repo, docs, métricas y evidencias | 0.8
| RF00-04: Definir criterios de éxito por sprint (qué se considera “hecho”) y enlazar DoR/DoD | 0.8
| RF00-05: Añadir sección “alcance y no-goals” en README y referenciar docs/scope.md | 0.5
| RF00-06: Añadir checklist de revisión de alcance (cada sprint comprobar que no se mete scope prohibido) | 0.5
RF00b — Mapa de proceso + matriz Hipótesis↔Test↔Evidencia | RF00b-01: Diagrama P2P centrado en facturas: PO→GR→Invoice→Payment (mínimo) | 1
| RF00b-02: Listar “desviaciones” observables con el dataset (qué campos/joins las evidencian) | 1
| RF00b-03: Definir 5–10 hipótesis iniciales (p.ej. bypass 3-way match, duplicados, timing gaps) con fraud_type | 1
| RF00b-04: Crear matriz hypothesis_matrix.csv: hypothesis_id, descripcion, fraud_type, test_ids, evidence_columns, keys | 1
| RF00b-05: Añadir en cada TestSpec: hypothesis_id + evidencia (evidence_columns) + fuente ACFE | 1
| RF00b-06: Añadir validación automática: cada TestSpec debe apuntar a hypothesis_id existente y evidence_columns reales | 1.2
| RF00b-07: Enlazar la matriz y el diagrama en el reporte final (report.md/html) | 0.6
RF01 — Carga de datos P2P en DuckDB (ingesta reproducible)
| RF01-01: Crear estructura de proyecto: src/erp_fraud/ingest, src/erp_fraud/storage, src/erp_fraud/cli | 0.5 | 0.5
| RF01-02: Definir constante RUTA_SALIDA y convención de carpetas run_results/<run_id>/ | 0.5 | 0.5
| RF01-03: Implementar lectura del zip: localizar carpeta joint_datasets dentro del zip y listar ficheros | 1 | 0.5
| RF01-04: Implementar validación de existencia de ficheros esperados (fallo controlado si falta alguno) | 1 | 0.5
| RF01-05: Implementar carga de CSV/Parquet a pandas/pyarrow con parámetros robustos (encoding, separators, dtype) | 1.5 | 0.5
| RF01-06: Implementar normalización de tipos: parse fechas (to_datetime), importes (Decimal/float), ids a string | 2 | 1
| RF01-07: Implementar limpieza técnica mínima: trim strings, normalizar nulls (''→null) sin 'limpiar fraude' | 1 | 0.75
| RF01-08: Crear conexión DuckDB local y función create_db_if_missing() | 0.7 | 0.5
| RF01-09: Crear función load_table_to_duckdb(table_name, df) con overwrite/append configurable | 1.2 | 0.5
| RF01-10: Registrar conteos por tabla (rows_loaded) y duración de carga por tabla | 0.8 | 0.5
| RF01-11: Calcular dataset_hash reproducible (hash de ficheros + tamaño + mtime o hash de contenido) | 1.5 | 0.5
| RF01-12: Generar schema_summary.json leyendo duckdb_information_schema y serializar a JSON estable (ordenado) | 1.5 | 0.5
| RF01-13: Generar run_metadata.json con run_id, dataset_hash, timestamp, versión código/tests/config | 1.2 | 0.5
| RF01-14: Añadir logging estructurado (json) para: start/end ingesta, por tabla, warnings y errores | 1.2 | 0.5
| RF01-15: Manejar errores típicos: zip corrupto, csv mal formado, tipos no parseables (mensaje claro) | 1.2 | 1
| RF01-16: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 1
| RF01-17: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.5
| RF01-18: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.5
RF02 — Inventario de datos y data dictionary mínimo
| RF02-01: Definir formato del diccionario: data_dictionary.json (máquina) + data_dictionary.md (humano) | 0.8 | 0.5
| RF02-02: Generar borrador automático desde schema_summary.json (tablas/columnas/tipos) | 1 | 0.5
| RF02-03: Añadir campos mínimos por entrada: table, column, type, description, examples, used_in_tests | 1 | 0.5
| RF02-04: Crear plantilla Markdown con secciones y ejemplo de entrada completa | 0.7 | 0.5
| RF02-05: Implementar función annotate_dictionary_from_tests(): rellena used_in_tests leyendo TestSpec | 1 | 0.5
| RF02-06: Implementar validador check_dictionary_completeness(): falla si un test usa campo no documentado | 1.2 | 0.5
| RF02-07: Añadir comando CLI 'validate-dictionary' para correr el validador rápido | 0.8 | 0.5
| RF02-08: Rellenar manualmente descripciones mínimas para campos críticos (los usados por tests iniciales) | 1.5 | 0.5
| RF02-09: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 0.5
| RF02-10: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.5
| RF02-11: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.5
RF02b — Validación técnica del dataset (robustez)
| RF02b-01: Definir qué es 'crítico' vs 'warning' en validación técnica (p.ej. missing columns => crítico) | 0.8 | 0.8
| RF02b-02: Implementar extracción de columnas requeridas desde TestSpec (data_requirements) | 0.8 | 0.8
| RF02b-03: Implementar check de columnas requeridas en DuckDB (missing_required_columns) | 0.8 | 0.8
| RF02b-04: Implementar check de parseo de tipos (fechas/importes) y contabilizar errores | 1.2 | 1
| RF02b-05: Implementar reporte de % nulos por columna requerida | 1 | 1
| RF02b-06: Implementar reporte de rangos básicos: fechas min/max, importes min/max, negativos | 1 | 1
| RF02b-07: Generar data_validation_report.json con estructura estable (ordenada) y severidad por hallazgo | 1 | 0.7
| RF02b-08: Integrar validación técnica en el pipeline antes de ejecutar tests (bloquear solo críticos) | 1.2 | 0.7
| RF02b-09: Añadir sección en report.md/html enlazando el data_validation_report | 0.7 | 0.7
| RF02b-10: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 0.8
| RF02b-11: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.5
| RF02b-12: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.5
RF03 — Catálogo de tests inicial (>=2) versionado
| RF03-01: Definir esquema TestSpec (campos obligatorios, tipos) y documentarlo en docs/tests.md | 1 | 0.3
| RF03-02: Crear carpeta tests/catalog con 2 ficheros YAML (uno por test) y versionado | 0.8 | 0.8
| RF03-03: Implementar loader de TestSpec con validación de esquema (Pydantic/jsonschema) | 1.2 | 1
| RF03-04: Elegir 2 tests P2P implementables con el dataset (ej: duplicados y importes fuera de rango) | 1 | 0.5
| RF03-05: Implementar lógica del Test 1 (SQL o Python) y devolver resultados con esquema estándar | 2 | 1
| RF03-06: Implementar lógica del Test 2 (SQL o Python) y devolver resultados con esquema estándar | 2 | 1.5
| RF03-07: Añadir data_requirements exactos por test (columnas + tablas) para soportar validación | 0.8 | 0.5
| RF03-08: Añadir versión por test y changelog de catálogo (tests/CHANGELOG.md) | 0.8 | 0.5
| RF03-09: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 1
| RF03-10: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 0.8
| RF03-11: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 0.8
RF04 — Motor de ejecución seguro (lista blanca, tiempos, errores)
| RF04-01: Crear clase TestRunner con método run(test_spec) y run_all(selected_tests) | 1.2 | 1
| RF04-02: Implementar lista blanca: solo ejecutar test_ids existentes en tests/catalog | 0.8 | 0.5
| RF04-03: Implementar medición de tiempos por test (duration_ms) y por fase | 0.8 | 0.5
| RF04-04: Implementar captura de errores por test: excepción -> status=ERROR + error_summary | 1 | 0.8
| RF04-05: Implementar manejo de timeouts (best-effort): si excede, status=TIMEOUT y continuar | 1.5 | 1
| RF04-06: Persistir test_runs.json con: test_id, version, status, duration_ms, error_summary | 1 | 0.8
| RF04-07: Añadir logs por test (start/end) con contexto (test_id, run_id) | 0.8 | 0.8
| RF04-08: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5 | 1
| RF04-09: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1 | 1
| RF04-10: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1 | 1
RF05 — Salida estándar por test con evidencias
| RF05-01: Definir ResultSchema (campos obligatorios y tipos) en un módulo común | 1 | 1.2
| RF05-02: Implementar validador validate_result_schema(df) que falle con mensajes claros | 1.2 | 1.5
| RF05-03: Definir convención entity_key (p.ej. vendor_id/invoice_id) y documentarla | 0.8 | 0.8
| RF05-04: Implementar serialización por test a JSONL y/o Parquet (uno por test_id) | 1
| RF05-05: Garantizar orden estable en outputs (sort por entity_key y keys) para reproducibilidad | 1
| RF05-06: Añadir export de un 'sample' (top 20) por test para el reporte | 0.8
| RF05-07: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF05-08: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF05-09: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF06 — Trazabilidad y drilldown bidireccional
| RF06-01: Definir 'keys mínimas' por entidad (qué identificadores guardamos para drilldown) | 1
| RF06-02: Añadir a cada hallazgo: keys (json) y, si aplica, plantilla segura de consulta (no SQL libre) | 1.2
| RF06-03: Implementar función drilldown(test_id, keys) que genere consulta parametrizada | 1.5
| RF06-04: Limitar tamaño de salida de drilldown (p.ej. 200 filas) y añadir filtros/orden | 0.8
| RF06-05: Crear comando CLI 'drilldown --run-id X --test-id Y --entity-key Z' que imprima/guarde resultado | 1.2
| RF06-06: Añadir en report.md/html instrucciones de cómo hacer drilldown para un hallazgo | 0.7
| RF06-07: Crear test de integración: coger 1 hallazgo conocido y verificar drilldown devuelve filas | 1.5
| RF06-08: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF06-09: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
| RF06-10: Actualizar documentación (README/docs) con ejemplo completo de drilldown | 1
RF07 — Agregador y ranking (top sospechosos)
| RF07-01: Definir formato weights.yaml con pesos por severidad y override por test_id | 0.8
| RF07-02: Implementar cálculo score_test = weight * metric(s) con reglas simples documentadas | 1.2
| RF07-03: Implementar agregación por entity_key: sumar scores, recopilar tests y evidencias | 1.2
| RF07-04: Generar ranking.json/parquet ordenado por score_total desc y estable por empate | 1
| RF07-05: Incluir top-k configurable (p.ej. 20) y guardarlo en config | 0.6
| RF07-06: Añadir pruebas unitarias del agregador (mismos inputs => mismo ranking) | 1.2
| RF07-07: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF07-08: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF08 — Reporte MVP (JSON + MD/HTML)
| RF08-01: Definir estructura report.json (metadatos + resumen + ranking + rutas + errores) | 1
| RF08-02: Crear plantilla report.md con secciones fijas (resumen, estado tests, top-k, anexos) | 1.2
| RF08-03: Implementar generador de reporte MD a partir de report.json | 1.2
| RF08-04: Implementar opcional render MD→HTML (si decido) y guardarlo en run_results | 1
| RF08-05: Incluir enlaces/rutas a outputs por test y a data_dictionary/schema_summary | 0.8
| RF08-06: Incluir sección de errores: tests fallidos/timeouts con error_summary | 0.8
| RF08-07: Añadir validación de que el reporte referencia solo ficheros existentes (no links rotos) | 0.8
| RF08-08: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF08-09: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF08-10: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF09 — Pruebas de software (unit + integración) con pytest
| RF09-01: Crear dataset mínimo de fixtures (zip pequeño) para pruebas end-to-end | 1.5
| RF09-02: Configurar pytest (conftest, markers) y comando 'pytest -q' | 0.8
| RF09-03: Escribir unit tests: loader TestSpec valid/invalid y validadores de esquema | 1.5
| RF09-04: Escribir unit tests: validación técnica (RF02b) casos crítico vs warning | 1.2
| RF09-05: Escribir integración: CLI run sobre fixture genera erp.duckdb y report.json | 2
| RF09-06: Escribir integración: drilldown sobre fixture devuelve filas | 1.5
| RF09-07: Añadir tarea de calidad: ejecutar pytest en limpio (sin caches) y guardar evidencia | 1
| RF09-08: Opcional: añadir workflow CI (GitHub Actions) que ejecute pytest (si el repo lo permite) | 1
| RF09-09: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF09-10: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF10 — Comando único reproducible + documentación de ejecución
| RF10-01: Implementar CLI principal 'erp_fraud run' que encadene ingesta→validación→tests→agregación→reporte | 2
| RF10-02: Añadir opciones CLI: --input-zip, --out-dir, --select-tests, --top-k, --config | 1.2
| RF10-03: Hacer que el run cree siempre la misma estructura de carpetas y nombres de ficheros | 1
| RF10-04: Escribir README paso a paso: instalación, comando run, dónde ver reportes, drilldown | 1.5
| RF10-05: Añadir Makefile o scripts (make run / make test) para reducir fricción | 0.8
| RF10-06: Probar desde cero en un entorno limpio (venv nuevo) y documentar cualquier pitfall | 1.5
| RF10-07: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF10-08: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF11 — Modelo canónico mínimo P2P/O2C
| RF11-01: Definir entidades canónicas (P2P/O2C): invoice, payment, vendor, employee, customer (mínimas) | 1.5
| RF11-02: Definir claves primarias y foráneas canónicas y reglas de integridad (documentar) | 1.2
| RF11-03: Crear canonical_schema.yaml con campos, tipos y obligatoriedad | 1.5
| RF11-04: Implementar conversión del dataset a tablas canónicas en DuckDB (views o tablas) | 2
| RF11-05: Validar canónico: checks de campos obligatorios, tipos, y cardinalidades básicas | 1.5
| RF11-06: Actualizar tests existentes para leer del modelo canónico (cuando aplique) | 1.5
| RF11-07: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF11-08: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF11-09: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF12 — Mapping configurable por empresa (mapping.yaml)
| RF12-01: Definir formato mapping.yaml (tabla_origen→tabla_canónica, columna_origen→columna_canónica, casts) | 1.2
| RF12-02: Implementar parser y validador de mapping.yaml (errores claros por clave/columna) | 1.5
| RF12-03: Aplicar mapping: renombrado + casting + defaults (solo si están definidos) | 2
| RF12-04: Soportar múltiples empresas: carpeta mappings/<empresa>.yaml y flag --company | 1
| RF12-05: Añadir ejemplo mapping alternativo (simulado) y demostrar que el run funciona | 1.2
| RF12-06: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF12-07: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF12-08: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF13 — Catálogo ampliado (10–20 tests) con referencias ACFE
| RF13-01: Seleccionar lista de 10–20 tests (priorizados por viabilidad con el dataset) y documentarla | 1.5
| RF13-02: Para cada nuevo test: crear TestSpec (id/version/acfe_reference/fraud_type/data_requirements) | 0.6
| RF13-03: Para cada nuevo test: implementar lógica (SQL/Python) y salida estándar | 1.2
| RF13-04: Para cada nuevo test: añadir sample de evidencias y explicación mínima para el reporte | 0.6
| RF13-05: Añadir script para ejecutar subconjunto de tests por etiqueta (fraud_type/severity) | 1.2
| RF13-06: Añadir pruebas: al menos 1 unit test por familia de tests (validación de esquema) | 2
| RF13-07: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF13-08: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF13-09: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF14 — Orquestación en grafo (LangGraph)
| RF14-01: Definir estado del grafo (State): paths, config, tests_selected, results, errors, timings | 1.2
| RF14-02: Implementar nodos: load_data, validate_data, select_tests, run_tests, aggregate, report | 2
| RF14-03: Implementar trazas por nodo: start/end, inputs/resumen de outputs (sin volcar datos masivos) | 1.2
| RF14-04: Configurar retries/timeouts por nodo (configurable) y manejo de fallos | 1.5
| RF14-05: Integrar grafo con CLI run (flag --orchestrator graph¦linear) | 1
| RF14-06: Añadir prueba de integración: grafo produce mismos artefactos que el modo lineal | 2
| RF14-07: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF14-08: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF14-09: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF15 — Agente redactor con guardrails (solo lectura)
| RF15-01: Definir contrato de inputs del agente: solo report.json + diccionario + samples | 1
| RF15-02: Escribir prompt base + guardrails (no inventar, citar keys/columnas existentes) | 1.2
| RF15-03: Implementar validador post-proceso: detectar menciones a columnas/IDs inexistentes | 1.5
| RF15-04: Implementar loop de corrección: si falla validador, reintentar con feedback controlado | 1.2
| RF15-05: Registrar trazas del agente (prompt hash, versión, decisiones) en run_metadata | 1
| RF15-06: Añadir modo 'agent off' (fallback a plantilla determinista) para reproducibilidad | 0.8
| RF15-07: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF15-08: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF15-09: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF15b — Registro de tools y permisos por agente (guardrails)
| RF15b-01: Definir tools_registry.yaml (tool_id, descripción, input_schema, límites, ejemplos) | 1
| RF15b-02: Definir agent_policies.yaml (node/agent -> tools permitidas + restricciones) | 1
| RF15b-03: Implementar wrapper tool duckdb_query_template: solo permite query_id predefinido + params validados | 1.8
| RF15b-04: Implementar wrapper tool schema_reader: expone schema_summary y data_dictionary (solo lectura) | 0.8
| RF15b-05: Implementar wrapper tool report_writer: escribe artefactos (json/md/html/csv) en carpeta del run | 0.8
| RF15b-06: Implementar middleware/guard de permisos: antes de ejecutar una tool, verificar policy del nodo | 1.5
| RF15b-07: Añadir logging estructurado de tool_calls: node_id, tool_id, params_hash, status, duration_ms | 1
| RF15b-08: Tests: intentar ejecutar tool no permitida desde un nodo -> debe fallar con error controlado | 1
| RF15b-09: Documentar en README/docs el modelo de tools+permisos y ejemplos de denegación | 0.7
| RF15b-10: Declarar tool web_search/time_weather en tools_registry como opcional (deshabilitada por defecto) para demostrar concepto de tools | 0.6
| RF15b-11: Añadir config flag enable_web_tools=false por defecto + prueba de que no se invoca si está desactivado | 0.6
RF15c — Multi-agente en LangGraph (Experto, Ejecutor, Scorer/Tipología, Explicador, Exportador)
| RF15c-01: Definir GraphState extendido: test_runs, findings, ranking, fraud_type_predicho, recomendaciones, export_paths | 1
| RF15c-02: Implementar nodo TestExecutor (no LLM): ejecuta tests seleccionados del catálogo (lista blanca) y guarda outputs | 2
| RF15c-03: Implementar nodo Scorer/Classifier (no LLM): combina tests -> score_total + fraud_type_predicho + razones | 1.8
| RF15c-04: Implementar nodo Expert (LLM): lee resumen+diccionario y propone “siguientes tests del catálogo” (NO ejecuta) | 1.8
| RF15c-05: Implementar control de autonomía: por defecto solo recomendaciones; opción --approve-followups para ejecutar tras confirmación humana | 1.2
| RF15c-06: Implementar nodo Explainer (LLM): genera explicación estilo auditor citando keys/columnas reales (con validador anti-alucinación) | 2
| RF15c-07: Implementar nodo Exporter (no LLM): prepara CSVs/artefactos para UI y los registra en el state | 1.2
| RF15c-08: Ajustar RF14 grafo: insertar nodos scorer/expert/explainer/exporter en el flujo (orden: run_tests→score→expert→explain→export) | 1.2
| RF15c-09: Integración: ejecutar grafo completo y verificar que produce todos los artefactos + que no hay llamadas fuera de tools permitidas | 2
| RF15c-10: Documentar el diagrama de agentes (roles, inputs/outputs, tools permitidas) en docs/agents.md | 1
RF15d — Exportación para dashboard/interfaz (CSV) sin LLM
| RF15d-01: Definir esquema estable de exports: ranking.csv, findings.csv, test_runs.csv, drilldown_sample.csv | 1
| RF15d-02: Implementar generador ranking.csv desde ranking/parquet/json (encoding UTF-8, separador, quoting) | 1
| RF15d-03: Implementar generador findings.csv (una fila por hallazgo) con columnas evidencia resumidas | 1.2
| RF15d-04: Implementar generador test_runs.csv con status/duración/error_summary por test | 0.8
| RF15d-05: Implementar export opcional drilldown_sample.csv (top N filas por hallazgo seleccionado) | 1
| RF15d-06: Añadir validadores de esquema para CSVs (columnas esperadas, tipos básicos) y tests unitarios | 1.2
| RF15d-07: Incluir enlaces a exports en report.md/html y ejemplo de carga en Power BI (pasos) | 0.8
RF15e — Memoria vectorial / similitud de transacciones (PoC opcional)
| RF15e-01: Determinar campos indexables (texto o concatenación de campos) y definir lista blanca | 0.8
| RF15e-02: Si hay texto: implementar indexado ligero (TF-IDF) sobre campos permitidos; si no, documentar y deshabilitar | 1.5
| RF15e-03: Persistir el índice por run o global (carpeta vector_store/) con versionado | 1
| RF15e-04: Implementar comando similarity-search --entity_key que devuelve top-k similares con claves trazables | 1.5
| RF15e-05: Integrar opcionalmente con Expert node: si habilitado, anexar “casos similares” al análisis | 1.2
| RF15e-06: Tests y docs: reproducibilidad del índice y límites (no ground truth) | 1
RF16 — Persistencia y comparación de runs
| RF16-01: Definir almacenamiento de runs: carpeta persistente o tabla DuckDB 'runs' + 'test_results' | 1.2
| RF16-02: Implementar escritura: registrar run_id, dataset_hash, config_hash, tests_versions, timestamps | 1.5
| RF16-03: Implementar comando 'list-runs' (tabla resumen) y filtros por fecha/dataset_hash | 1
| RF16-04: Implementar comando 'compare-runs A B' (diff ranking, tests fallidos, métricas) | 2
| RF16-05: Añadir export compare a MD/JSON y enlazarlo desde reportes | 1
| RF16-06: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF16-07: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF16-08: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF17 — Taxonomía de fraude (fraud_type) y mapping
| RF17-01: Diseñar taxonomía mínima (yaml) y documentar definiciones | 1.2
| RF17-02: Añadir validación: fraud_type en TestSpec debe pertenecer a taxonomy.yaml | 1
| RF17-03: Actualizar reporte para agrupar ranking por fraud_type y mostrar distribución | 1.2
| RF17-04: Actualizar catálogo existente para rellenar fraud_type coherente | 1.5
| RF17-05: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF17-06: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF17-07: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF18 — Scoring configurable
| RF18-01: Definir fórmula de scoring (documentada) y entradas configurables | 1.2
| RF18-02: Implementar config score.yaml con pesos/reglas y versionarlo | 1
| RF18-03: Registrar en run_metadata: hash del score.yaml usado | 0.6
| RF18-04: Implementar 'what-if': ejecutar agregación con score.yaml alternativo (sin re-ejecutar tests) | 1.5
| RF18-05: Añadir pruebas unitarias: misma config => mismo score; config distinta => score cambia | 1.5
| RF18-06: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF18-07: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF18-08: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
RF19 — Evaluación cuantitativa + baseline
| RF19-01: Definir formato de labels si existen (csv/json) y cómo se asocian a entity_key | 1
| RF19-02: Implementar cálculo de métricas: precision@k, recall@k, hit-rate@k | 1.5
| RF19-03: Implementar baseline 1 (simple): regla de umbral de importe o z-score por proveedor | 1.5
| RF19-04: Implementar baseline 2 (opcional): Benford en importes y ranking por desviación | 2
| RF19-05: Generar evaluation_report.json y evaluation_report.md con tablas comparativas | 1.5
| RF19-06: Hacer que evaluación sea reproducible por run_id (sin recalcular si ya existe) | 1
| RF19-07: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| RF19-08: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| RF19-09: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
NFR01 — Reproducibilidad y determinismo
| NFR01-01: Ordenar outputs determinísticamente (sort estable) antes de escribir a disco | 1.2
| NFR01-02: Eliminar fuentes de no determinismo: seeds, orden de diccionarios, timestamps en JSON (aislar) | 1.2
| NFR01-03: Implementar función normalize_json_for_hash() y guardar hash de report.json sin timestamp | 1.2
| NFR01-04: Añadir prueba: dos runs con mismo input producen mismo hash de outputs (salvo timestamp) | 2
| NFR01-05: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| NFR01-06: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| NFR01-07: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
NFR02 — Trazabilidad completa (artefactos y metadatos)
| NFR02-01: Asegurar que cada hallazgo guarda keys suficientes para drilldown | 0.8
| NFR02-02: Añadir a report.json referencias a rutas de evidencias por test y ranking | 0.8
| NFR02-03: Guardar versionado: git hash (si existe), versiones de TestSpec, config hashes | 1
| NFR02-04: Añadir 'manifest.json' por run con listado de artefactos generados y sus hashes | 1.5
| NFR02-05: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| NFR02-06: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| NFR02-07: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
NFR03 — Seguridad: lista blanca y no ejecución arbitraria
| NFR03-01: Bloquear ejecución de SQL/plantillas no registradas (allowlist) en el runner | 1
| NFR03-02: Sanitizar parámetros de plantillas (solo valores, no trozos de SQL) y usar parámetros DuckDB | 1.5
| NFR03-03: Añadir tests de seguridad: intentar ejecutar test_id inexistente => error controlado | 1
| NFR03-04: Documentar claramente el modelo de amenazas (qué se previene y qué no) | 1
| NFR03-05: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| NFR03-06: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| NFR03-07: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
NFR04 — Documentación (usuario + técnica)
| NFR04-01: Crear docs/arquitectura.md (componentes, flujo, artefactos, decisiones) | 1.5
| NFR04-02: Crear docs/tests.md (cómo añadir un test nuevo end-to-end) | 1.5
| NFR04-03: Crear docs/configuracion.md (mapping/weights/score y dónde se aplican) | 1.2
| NFR04-04: Añadir sección 'Troubleshooting' en README con errores típicos | 0.8
| NFR04-05: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| NFR04-06: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
NFR05 — Observabilidad (logs estructurados y métricas básicas)
| NFR05-01: Definir formato de logs estructurados (campos: run_id, phase, test_id, level, msg, ms) | 1
| NFR05-02: Implementar performance_summary.json con tiempos por fase/test y recuentos | 1.2
| NFR05-03: Añadir logs de error con contexto suficiente (sin volcar datos sensibles) | 0.8
| NFR05-04: Añadir opción --log-level y --log-json en CLI | 0.8
| NFR05-05: Escribir/actualizar tests unitarios relacionados (pytest) para este requisito | 1.5
| NFR05-06: Actualizar documentación (README/docs) describiendo el comportamiento y cómo verificarlo | 1
| NFR05-07: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
AG01 — Metodología Agile (backlog, sprints, DoD/DoR)
| AG01-01: Crear agile.md con: DoR, DoD, definición de 'User Story', y reglas de priorización (MoSCoW) | 1.2
| AG01-02: Definir cadencia de sprint (p.ej. 1–2 semanas) y ceremonias (planning, daily, review, retro) | 1
| AG01-03: Definir plantilla de historia: Como/Quiero/Para + criterios Given/When/Then | 1
| AG01-04: Mapear cada requisito a épica/fase y asignar prioridad y estimación (SP) en hoja REQUISITOS | 1.2
| AG01-05: Descomponer historias en tareas atómicas en hoja PLANNING (este Excel) y ordenarlas | 1.5
| AG01-06: Definir política de control de cambios (cómo añadir/quitar requisitos) y versionado del backlog | 1
| AG01-07: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
AG02 — Gestión de riesgos y roadmap
| AG02-01: Crear risks.md con tabla: riesgo, probabilidad, impacto, severidad, mitigación, owner | 1.2
| AG02-02: Crear roadmap.md con hitos por fase y entregables (demo MVP, productivización, evaluación) | 1.2
| AG02-03: Asignar riesgos altos a requisitos concretos (columna Riesgo) y añadir mitigaciones como tareas | 1.5
| AG02-04: Revisar riesgos semanalmente (anotar fecha y cambios) y mantener histórico | 0.8
| AG02-05: Ejecutar verificación de criterios de aceptación y guardar evidencia (logs/reportes) | 1
AG03 — Workflow AlphaCodium/Codex con aprobación humana (sin autonomía)
| AG03-01: Definir qué genera Codex (plantillas SQL, esqueletos, unit tests) y qué NO (no auto-ejecución, no SQL libre) | 0.8
| AG03-02: Crear checklist de aceptación humana: pasa pytest, valida contra schema_summary, respeta lista blanca, logs ok | 0.8
| AG03-03: Crear carpeta prompts/ con 2–3 prompts “golden” (generar test, generar unit test, refactor) y outputs esperados | 0.8
| AG03-04: Documentar 2–3 iteraciones reales (prompt→diff→validación) como evidencia en docs/codex_workflow.md | 0.8
RF20 — API de servicio (FastAPI) — opcional
| RF20-01: Definir contrato de API: endpoints, request/response schemas (OpenAPI) y límites | 1.5
| RF20-02: Implementar FastAPI app con /health y configuración (puerto, paths) | 1.2
| RF20-03: Implementar endpoint GET /tests que devuelva catálogo (ids, versiones, fraud_type) | 1.2
| RF20-04: Implementar endpoint POST /run que dispare un run (sincrónico o background simple) y devuelva run_id | 2
| RF20-05: Implementar endpoint GET /runs/{run_id}/report que devuelva report.json | 1.2
| RF20-06: Implementar endpoint POST /runs/{run_id}/drilldown que ejecute drilldown seguro (test_id + keys) | 1.8
| RF20-07: Aplicar guardrails: solo test_ids allowlist; validar inputs; limitar tamaños de respuesta | 1.5
| RF20-08: Añadir tests (pytest) de API usando TestClient y fixture de run | 2
| RF20-09: Documentar uso de API y ejemplos curl | 1
| RF20-10: Verificar criterios de aceptación y guardar evidencia (capturas/logs) | 1
RF21 — Extensión RAG/KB local — opcional (solo diseño o PoC mínimo)
| RF21-01: Escribir docs/rag_extension.md: objetivo, no-objetivos, arquitectura, riesgos de alucinación, guardrails | 2
| RF21-02: Definir fuentes indexables (report.md/json) y chunking determinista | 1.2
| RF21-03: Si PoC: implementar indexado local (p.ej. embeddings/TF-IDF) y almacenamiento | 3
| RF21-04: Si PoC: implementar retrieval top-k y citar fragmentos exactos del reporte (sin inventar) | 2.5
| RF21-05: Añadir validación: respuesta debe incluir citas a fragmentos existentes; si no, fallback plantilla | 1.5
| RF21-06: Documentar cómo ejecutar PoC y sus limitaciones | 1
| RF21-07: Verificar criterios de aceptación (doc + PoC si aplica) y guardar evidencia | 1